## PB III - Orçamento Sintetico
ANEXO PB III - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
BASE: SINAPI RR JUNHO/2017 DESONERADO |  |  | Prazo = 210 Dias
CÓDIGO | ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 38477.82
| I | ITENS INICIAIS
73859/001 | 1.1 | Limpeza do Terreno (Mecanizada) | m2 | 1600 | 0.14 | 224 |  |  | 997182.95
COMP. 01 - DPE | 1.2 | Remoção de Árvores | und | 1 | 317.04 | 317.04 |  |  | 997182.95
6081 | 1.3 | Aterro | m3 | 478.4 | 14.16 | 6774.14 |  |  | 997182.95
41722 | 1.4 | Espalhamento e Compactação de aterro | m3 | 478.4 | 3.92 | 1875.33 |  |  | 997182.95
74077/002 | 1.5 | Serviços de Locação da obra | m2 | 263.9 | 3.75 | 989.63 |  |  | 997182.95
4721 | 1.6 | Brita sobre aterro | m3 | 27.5 | 85 | 2337.5 |  |  | 997182.95
| II | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 997182.95
74209/001 | 1.7 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão repassado Defensoria Publica de Roraima e conforme especificações técnicas. | m2 | 3.9 | 295.56 | 1152.68 |  |  | 997182.95
93212 | 1.8 | Banheiro Provisorio | m2 | 13.5 | 536.76 | 7246.26 |  |  | 997182.95
93207 | 1.9 | Escritorio Provisorio | m2 | 9 | 547.23 | 4925.07 |  |  | 997182.95
93210 | 1.10 | Refeitorio Provisorio | m2 | 9 | 330.55 | 2974.95 |  |  | 997182.95
93208 | 1.11 | Almoxarifado (m²) | m2 | 9 | 427.35 | 3846.15 |  |  | 997182.95
93583 | 1.12 | Galpão para Carpintaria | m2 | 9 | 269.67 | 2427.03 |  |  | 997182.95
93582 | 1.13 | Galpão para Armação de Ferros | m2 | 9 | 138.04 | 1242.36 |  |  | 997182.95
93214 | 1.14 | Ligação Provisoria de Água | und | 1 | 965.65 | 965.65 |  |  | 997182.95
41598 | 1.15 | Ligação Provisoria de Energia | und | 1 | 1180.03 | 1180.03 |  |  | 997182.95
997182.95
| 2 | MURO |  |  |  | 67185.16 |  |  | 997182.95
| I | ESCAVAÇAO | [6 empty] | 997182.95
COMP. 02 - DPE | 2.1 | Escavação manual em campo aberto | m3 | 28.48 | 38.71 | 1102.46 |  |  | 997182.95
COMP. 03 - DPE | 2.2 | Reaterro manual, com compactação em camadas de 20cm | m3 | 9.79 | 22.46 | 219.88 |  |  | 997182.95
| II | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 997182.95
73361 | 2.3 | Alicerce em concreto ciclópico FCK 10MPa com 30% pedra de mão, incluindo transporte e lançamento | m3 | 16.02 | 378.67 | 6066.29 |  |  | 997182.95
94964 | 2.4 | Concreto FCK 20MPa p/ BALDRAME 20x20cm | m3 | 8 | 370.04 | 2960.32 |  |  | 997182.95
92873 | 2.5 | Lançamento e adensamento concreto | m3 | 8 | 143.94 | 1151.52 |  |  | 997182.95
92777 | 2.6 | Aço CA-50 8mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 281 | 11.16 | 3135.96 |  |  | 997182.95
92775 | 2.7 | Aço CA-60 5mm p/ viga baldrame - corte, dobra e colocação | kg | 143 | 13.31 | 1903.33 |  |  | 997182.95
5651 | 2.8 | Forma tábua p/ viga baldrame c/ reaproveitamento 5x - incluso montagem e desmontagem | m2 | 133.5 | 29.91 | 3992.99 |  |  | 997182.95
| III | PILARES 20X20CM P/ MURO | [6 empty] | 997182.95
94964 | 2.9 | Concreto FCK 20MPa p/ pilares 20x20cm | m3 | 5.52 | 370.04 | 2042.62 |  |  | 997182.95
92873 | 2.10 | Lançamento e adensamento concreto | m3 | 5.52 | 143.94 | 794.55 |  |  | 997182.95
92778 | 2.11 | Aço CA-50 10mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 425.73 | 8.97 | 3818.8 |  |  | 997182.95
92775 | 2.12 | Aço CA-60 5mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 111.56 | 13.31 | 1484.86 |  |  | 997182.95
92427 | 2.13 | Forma de tábua para pilares c/ 8 utilizações, incluindo serviços de escoramento, montagem e desmontagem | m2 | 110 | 43.1 | 4741 |  |  | 997182.95
| IV | REVESTIMENTO | [6 empty] | 997182.95
87503 | 2.14 | Alvenaria de 1/2 vez p/ muro 2,20m e mureta 0,50m - bloco cerâmico 9x14x19cm, assentado em argamassa 1:3, com preparo em betoneira | m2 | 316.96 | 50.55 | 16022.33 |  |  | 997182.95
87879 | 2.15 | Chapisco em alvenaria, vigas e pilares, traço 1:3, espessura 0,5 cm, com preparo em betoneira | m2 | 633.92 | 3.05 | 1933.46 |  |  | 997182.95
87547 | 2.16 | Reboco tipo paulista(massa única), para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) em alvenaria, vigas e pilares, espessura=1 cm, preparo em betoneira (ACESSO ÀS RUAS) | m2 | 305.9 | 17.76 | 5432.78 |  |  | 997182.95
88631 | 2.17 | Pingadeira em concreto pré-moldado espessura 3cm, largura 25cm. Incluso material e assentamento | m | 143.13 | 3.1 | 443.7 |  |  | 997182.95
85096 | 2.18 | Gradil em Aluminio Adonizado Tipo Barra Chata, com tratamento anticorriso. | m2 | 19.5 | 341.49 | 6659.06 |  |  | 997182.95
| V | PINTURA | [6 empty] | 997182.95
88485 | 2.19 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 305.9 | 1.55 | 474.15 |  |  | 997182.95
88489 | 2.20 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 305.9 | 9.17 | 2805.1 |  |  | 997182.95
997182.95
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 6119.13 |  |  | 997182.95
COMP. 02 - DPE | 3.1 | Escavação manual para execução de SAPATAS EM CONCRETO ARMADO | m3 | 108.59 | 38.71 | 4203.52 |  |  | 997182.95
COMP. 03 - DPE | 3.2 | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m3 | 85.29 | 22.46 | 1915.61 |  |  | 997182.95
997182.95
| 4 | INFRA E SUPERESTRUTURA |  |  |  | 139812.75 |  |  | 997182.95
|  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 997182.95
| I | Sapatas em concreto armado, fck 25MPa, incluindo arranques de pilares | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.1 | Concreto fck 25MPa | m3 | 23.3 | 393.85 | 9176.71 |  |  | 997182.95
92873 | 4.2 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 23.3 | 143.94 | 3353.8 |  |  | 997182.95
5651 | 4.3 | Forma para fundação | m2 | 129.41 | 29.91 | 3870.65 |  |  | 997182.95
92916 | 4.4 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 101.64 | 11.11 | 1129.22 |  |  | 997182.95
92917 | 4.5 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 218.09 | 10.54 | 2298.67 |  |  | 997182.95
92919 | 4.6 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 616.73 | 8.52 | 5254.54 |  |  | 997182.95
92921 | 4.7 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 89.91 | 7.02 | 631.17 |  |  | 997182.95
92915 | 4.8 | Aço CA60A | kg | 91.36 | 12.23 | 1117.33 |  |  | 997182.95
95241 | 4.9 | Lastro de Concreto, E=5cm preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento | m2 | 72.39 | 21.57 | 1561.45 |  |  | 997182.95
| II | Vigas baldrame em concreto armado fck 25MPa , conforme se segue: | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.10 | Concreto fck 25MPa | m3 | 9.7 | 393.85 | 3820.35 |  |  | 997182.95
92873 | 4.11 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 9.7 | 143.94 | 1396.22 |  |  | 997182.95
5651 | 4.12 | Fabricação de forma | m2 | 157.28 | 29.91 | 4704.24 |  |  | 997182.95
92776 | 4.13 | Aço CA50A - 6,3 | kg | 0.36 | 11.92 | 4.29 |  |  | 997182.95
92777 | 4.14 | Aço CA50A - 8,0 | kg | 268.36 | 11.16 | 2994.9 |  |  | 997182.95
92778 | 4.15 | Aço CA50A - 10,0 | kg | 53.82 | 8.97 | 482.77 |  |  | 997182.95
92779 | 4.16 | Aço CA50A - 12,5 | kg | 18.73 | 7.35 | 137.67 |  |  | 997182.95
92780 | 4.17 | Aço CA50A - 16,0 | kg | 9 | 5.67 | 51.03 |  |  | 997182.95
92775 | 4.18 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 126.36 | 13.31 | 1681.85 |  |  | 997182.95
74106/001 | 4.19 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica duas demãos | m2 | 157.28 | 8.67 | 1363.62 |  |  | 997182.95
|  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 997182.95
| III | Pilares em concreto armado, fck 25MPa , sendo: | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.20 | Concreto fck 25MPa | m3 | 8.4 | 393.85 | 3308.34 |  |  | 997182.95
92873 | 4.21 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 8.4 | 143.94 | 1209.1 |  |  | 997182.95
92427 | 4.22 | Montagem de forma | m2 | 160.3 | 43.1 | 6908.93 |  |  | 997182.95
92778 | 4.23 | Aço CA50A – 10 | kg | 381.09 | 8.97 | 3418.38 |  |  | 997182.95
92779 | 4.24 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 73.55 | 7.35 | 540.59 |  |  | 997182.95
92775 | 4.25 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 183.09 | 13.31 | 2436.93 |  |  | 997182.95
| IV | Vigas em concreto armado fck 25MPa , conforme se segue: | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.26 | Concreto fck 25MPa | m3 | 10.6 | 393.85 | 4174.81 |  |  | 997182.95
92873 | 4.27 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 10.6 | 143.94 | 1525.76 |  |  | 997182.95
92448 | 4.28 | Montagem de forma | m2 | 170.01 | 73.63 | 12517.84 |  |  | 997182.95
92776 | 4.29 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 14 | 11.92 | 166.88 |  |  | 997182.95
92777 | 4.30 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 303.91 | 11.16 | 3391.64 |  |  | 997182.95
92778 | 4.31 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 72.36 | 8.97 | 649.07 |  |  | 997182.95
92779 | 4.32 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 6.91 | 7.35 | 50.79 |  |  | 997182.95
92780 | 4.33 | Aço CA50A – 16,0 | kg | 49.73 | 5.67 | 281.97
92775 | 4.34 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 141.91 | 13.31 | 1888.82 |  |  | 997182.95
| V | Lajes Cobertura | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.35 | Concreto fck 25MPa | m3 | 32.5 | 393.85 | 12800.13 |  |  | 997182.95
92873 | 4.36 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 32.5 | 143.94 | 4678.05 |  |  | 997182.95
92521 | 4.37 | Montagem de forma | m2 | 322.53 | 22.82 | 7360.13 |  |  | 997182.95
92785 | 4.38 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 870.27 | 8.53 | 7423.4 |  |  | 997182.95
92786 | 4.39 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 544.91 | 8.1 | 4413.77 |  |  | 997182.95
92787 | 4.40 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 209.55 | 6.44 | 1349.5 |  |  | 997182.95
92788 | 4.41 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 209.55 | 5.55 | 1163 |  |  | 997182.95
92784 | 4.42 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 887.55 | 9.74 | 8644.74 |  |  | 997182.95
| VI | Pilar do Reservatorio | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.43 | Concreto fck 25MPa | m3 | 0.6 | 393.85 | 236.31 |  |  | 997182.95
92873 | 4.44 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 0.6 | 143.94 | 86.36 |  |  | 997182.95
92422 | 4.45 | Montagem de forma | m2 | 12 | 43.1 | 517.2 |  |  | 997182.95
92778 | 4.46 | Aço CA50A -10,0 | kg | 33 | 8.97 | 296.01 |  |  | 997182.95
92775 | 4.47 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 14.36 | 13.31 | 191.13 |  |  | 997182.95
| VII | Vigas Reservatorio | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.48 | Concreto fck 25MPa | m3 | 0.5 | 393.85 | 196.93 |  |  | 997182.95
92873 | 4.49 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 0.5 | 143.94 | 71.97 |  |  | 997182.95
92448 | 4.50 | Montagem de forma | m2 | 8.81 | 73.63 | 648.68 |  |  | 997182.95
92776 | 4.51 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 0.36 | 11.92 | 4.29 |  |  | 997182.95
92777 | 4.52 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 17.45 | 11.16 | 194.74 |  |  | 997182.95
92775 | 4.53 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 7 | 13.31 | 93.17 |  |  | 997182.95
| VIII | Lajes da Reservatorio, incluindo impermeabilização: | [6 empty] | 997182.95
94965 | 4.54 | Concreto fck 25MPa | m3 | 1.3 | 393.85 | 512.01 |  |  | 997182.95
92873 | 4.55 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 1.3 | 143.94 | 187.12 |  |  | 997182.95
92521 | 4.56 | Montagem de forma | m2 | 11.31 | 22.82 | 258.09 |  |  | 997182.95
92785 | 4.57 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 19.09 | 8.53 | 162.84 |  |  | 997182.95
92784 | 4.58 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 9.45 | 9.74 | 92.04 |  |  | 997182.95
83737 | 4.59 | Impermeabilização de Superficie com Manta Asfaltica (Com Polimeros Tipo App), E=3mm | m2 | 10.35 | 70.61 | 730.81 |  |  | 997182.95
997182.95
| 5 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 41246.34 |  |  | 997182.95
006081 | 5.1 | Material para aterro | m3 | 9.17 | 14.16 | 129.85 |  |  | 997182.95
COMP. 03 - DPE | 5.2 | Espalhamento e Compactação de Aterro | m3 | 9.17 | 22.46 | 205.96 |  |  | 997182.95
83534 | 5.3 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 8cm – para a ser ampliada | m3 | 18.34 | 522.23 | 9577.7 |  |  | 997182.95
94439 | 5.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 229.19 | 39.1 | 8961.33 |  |  | 997182.95
87261 | 5.5 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MENOR que 5m² | m2 | 14.34 | 104.73 | 1501.83 |  |  | 997182.95
87262 | 5.6 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 40.09 | 94.65 | 3794.52 |  |  | 997182.95
87263 | 5.7 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MAIOR que 10m² | m2 | 174.76 | 88.55 | 15475 |  |  | 997182.95
| I | Piso Auditorio nivel maior | [6 empty] | 997182.95
006081 | 5.8 | Material para aterro | m3 | 2.57 | 14.16 | 36.39 |  |  | 997182.95
COMP. 03 - DPE | 5.9 | Espalhamento e Compactação de Aterro | m3 | 2.57 | 22.46 | 57.72 |  |  | 997182.95
83534 | 5.10 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 10cm – para a ser ampliada | m3 | 0.6864 | 522.23 | 358.46 |  |  | 997182.95
94439 | 5.11 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 8.58 | 39.1 | 335.48 |  |  | 997182.95
87262 | 5.12 | Piso cerâmico 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 8.58 | 94.65 | 812.1 |  |  | 997182.95
997182.95
| 6 | ALVENARIA/DIVISORIA |  |  |  | 39097.65 |  |  | 997182.95
89168 | 6.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x14x19cm, espessura 14cm, assentado com argamassa de cimento e areia, preparo mecânico em betoneira | m2 | 595.7025 | 58.27 | 34711.58 |  |  | 997182.95
79627 | 6.2 | Divisoria de granito Banheiro | m2 | 6.87 | 581.68 | 3996.14 |  |  | 997182.95
93200 | 6.3 | Encunhamento | m | 183.065 | 2.13 | 389.93 |  |  | 997182.95
997182.95
| 7 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 44179.11 |  |  | 997182.95
87879 | 7.1 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m2 | 1310.11 | 3.05 | 3995.84 |  |  | 997182.95
89173 | 7.2 | Reboco/massa única em alvenaria, vigas e pilares, espessura 20mm, aplicação manual com execução de taliscas, com uso de argamassa cimento, areia e aditivo plastificante | m2 | 1310.11 | 25.24 | 33067.18 |  |  | 997182.95
89170 | 7.3 | Pastilha Banheiro e Cozinha - Cor a Definir com a Fiscalização | m2 | 116.99 | 38.11 | 4458.49 |  |  | 997182.95
89170 | 7.4 | Revestimento em parede até 1,00m - paredes externas | m2 | 69.735 | 38.11 | 2657.6 |  |  | 997182.95
997182.95
| 8 | PINTURAS |  |  |  | 23165.84 |  |  | 997182.95
88485 | 8.1 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 1147.392 | 1.55 | 1778.46 |  |  | 997182.95
88497 | 8.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 1147.392 | 9.47 | 10865.8 |  |  | 997182.95
88489 | 8.3 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 1147.392 | 9.17 | 10521.58 |  |  | 997182.95
997182.95
| 9 | ESQUADRIAS / VERGA / CONTRAVERGA / FECHADURA |  |  |  | 36339.81 |  |  | 997182.95
| I | PORTAS | [6 empty] | 997182.95
91314 | 9.1 | Tipo P 01 - 0,80x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 14 | 579.3 | 8110.2 |  |  | 997182.95
91315 | 9.2 | Tipo P 02 - 0,90x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 1 | 608.18 | 608.18 |  |  | 997182.95
COMP. 04 - DPE | 9.3 | Tipo P 03 - 1,60x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 2 | 1158.6 | 2317.2 |  |  | 997182.95
COMP. 03 - DPE | 9.4 | Tipo P 05 - Porta de Vidro entrada principal | und | 1 | 2527.32 | 2527.32 |  |  | 997182.95
91341 | 9.5 | Tipo P 04 - Porta Aluminio Banheiro Masculino e Feminino | m2 | 3.24 | 793.83 | 2572.01 |  |  | 997182.95
73933/003 | 9.6 | Tipo P 06 - Porta de Ferro tipo Veneziana | m2 | 2.94 | 474.65 | 1395.47 |  |  | 997182.95
93188 | 9.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 14.975 | 36.4 | 545.09 |  |  | 997182.95
93189 | 9.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas maior que 1,5m de vão | m | 7.55 | 44.41 | 335.3 |  |  | 997182.95
997182.95
| II | JANELAS | [6 empty] | 997182.95
94582 | 9.9 | Janela J1 | m2 | 1.8 | 362.35 | 652.23 |  |  | 997182.95
94582 | 9.10 | Janela J2 | m2 | 8.625 | 362.35 | 3125.27 |  |  | 997182.95
94582 | 9.11 | Janela J3 | m2 | 13.8 | 362.35 | 5000.43 |  |  | 997182.95
93186 | 9.12 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 38 | 513 |  |  | 997182.95
93187 | 9.13 | Verga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 12 | 43.93 | 527.16 |  |  | 997182.95
93196 | 9.14 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 36.4 | 491.4 |  |  | 997182.95
93197 | 9.15 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 12 | 40.4 | 484.8 |  |  | 997182.95
73932/001 | 9.16 | Grade Janelas e Porta com pintura aprovada pela fiscalização | m2 | 27.285 | 261.49 | 7134.75
| 10 | SOLEIRAS, PEITORIS e RODAPÉS |  |  |  | 5132.14 |  |  | 997182.95
84161 | 10.1 | Soleira de granito espessura 2,5cm , larg. de 14cm | m | 18.3 | 73.62 | 1347.25 |  |  | 997182.95
84088 | 10.2 | Peitoril de granito , espessura 2,50cm , larg. 18cm, em todas as janelas | m | 25.5 | 102.63 | 2617.07 |  |  | 997182.95
88649 | 10.3 | Rodapé de cerâmica, altura de 7,0cm | m | 230.34 | 5.07 | 1167.82 |  |  | 997182.95
997182.95
| 11 | FORRO |  |  |  | 18914.51 |  |  | 997182.95
COMP. 06 - DPE | 11.1 | Forro em modular em pvc 60x120cm, fixação em estrutura indempendente da estrutura da cobertura, caso necessário adotar junta conforme ABNT NBR especifica | m2 | 225.28 | 83.96 | 18914.51 |  |  | 997182.95
997182.95
| 12 | COBERTURA |  |  |  | 25236.12 |  |  | 997182.95
92580 | 12.1 | Estrutura Metalica para telhado em 2 águas para telha metalica | m2 | 287.32 | 23.33 | 6703.18 |  |  | 997182.95
94213 | 12.2 | Telhamento com telha metalica trazapezoidal | m2 | 287.32 | 38.2 | 10975.62 |  |  | 997182.95
74145/001 | 12.3 | Pintura Esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso um demão de fundo anticorrosivo | m2 | 287.32 | 11.79 | 3387.5 |  |  | 997182.95
COMP. 07 - DPE | 12.4 | Rufo de Concreto com 30 centimentos de largura | m | 38.7 | 79.79 | 3087.87 |  |  | 997182.95
75220 | 12.5 | Cumeeira de telha metalica | m | 34.49 | 31.37 | 1081.95 |  |  | 997182.95
997182.95
| 13 | HIDRAULICO |  |  |  | 1975.35 |  |  | 997182.95
| I | Sub-Ramal/Ramal
89356 | 13.1 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 6.17 | 14.93 | 92.12 |  |  | 997182.95
89446 | 13.2 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 1.01 | 19.81 | 20.01
| II | Prumada
89446 | 13.3 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 15.6 | 2.64 | 41.18
89447 | 13.4 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 5.15 | 5.16 | 26.57 |  |  | 997182.95
| III | Barrilete
94650 | 13.5 | Tubo PVC 40mm – tipo soldavel com acessorios com fixação na laje | m | 15.14 | 12.85 | 194.55 |  |  | 997182.95
88503 | 13.6 | Caixa D'água em poliestileno, 1000litros, com acessorios | und | 1 | 640.45 | 640.45 |  |  | 997182.95
90443 | 13.7 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm | m | 27.93 | 9.58 | 267.57 |  |  | 997182.95
90466 | 13.8 | Chumbamento linear em alvenaria | m | 27.93 | 9.66 | 269.8 |  |  | 997182.95
997182.95
| IV | Alimentação | [6 empty] | 997182.95
95634 | 13.9 | Kit Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal, em PVC, Fornecimento e Instalação | und | 1 | 89.76 | 89.76 |  |  | 997182.95
94795 | 13.10 | Torneira de Boia Real, Roscável, 1/2", Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.1 | 21.1 |  |  | 997182.95
89357 | 13.11 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 11.88 | 19.81 | 235.34 |  |  | 997182.95
73795/003 | 13.12 | Válvula de retenção 32mm | und | 1 | 76.9 | 76.9 |  |  | 997182.95
997182.95
| 14 | SANITARIO |  |  |  | 7060.81 |  |  | 997182.95
| I | TUBOS | [6 empty] | 997182.95
89711 | 14.1 | Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 8.18 | 12.93 | 105.77 |  |  | 997182.95
89712 | 14.2 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 11.68 | 18.48 | 215.85 |  |  | 997182.95
89713 | 14.3 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 1.81 | 27.54 | 49.85 |  |  | 997182.95
89714 | 14.4 | Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 64.46 | 35.76 | 2305.09 |  |  | 997182.95
997182.95
| II | CAIXAS SIFONADAS, CAIXAS DE GORDURA e CAIXAS DE INSPEÇÃO | [6 empty] | 997182.95
89707 | 14.5 | Caixa sifonado c/grelha quadrada | und | 7 | 17.23 | 120.61 |  |  | 997182.95
74051/002 | 14.6 | Caixa de gordura | und | 1 | 150.08 | 150.08 |  |  | 997182.95
74104/001 | 14.7 | Caixa de inspeção esgoto simples | und | 8 | 130.35 | 1042.8 |  |  | 997182.95
997182.95
| III | ACESSORIOS | [6 empty] | 997182.95
10908 | 14.8 | Junção Simples 100x50mm | und | 6 | 9.56 | 57.36 |  |  | 997182.95
1967 | 14.9 | Curva 45º - 40mm | und | 2 | 3.3 | 6.6 |  |  | 997182.95
10765 | 14.10 | Curva 45º - 50mm | und | 1 | 7.23 | 7.23 |  |  | 997182.95
37949 | 14.11 | Joelho - 40mm | und | 8 | 1.13 | 9.04 |  |  | 997182.95
03526 | 14.12 | Joelho - 50mm | und | 7 | 1.54 | 10.78 |  |  | 997182.95
3520 | 14.13 | Joelho - 100mm | und | 7 | 5.14 | 35.98 |  |  | 997182.95
997182.95
| IV | VENTILAÇÃO | [6 empty] | 997182.95
89712 | 14.14 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 16.89 | 18.48 | 312.13 |  |  | 997182.95
89713 | 14.15 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 3.08 | 27.54 | 84.82 |  |  | 997182.95
3526 | 14.16 | Joelho - 50mm | und | 6 | 1.54 | 9.24 |  |  | 997182.95
3526 | 14.17 | Joelho - 75mm | und | 1 | 3.91 | 3.91
11655 | 14.18 | Te 100mm - 50mm | und | 6 | 8.72 | 52.32 |  |  | 997182.95
11656 | 14.19 | Te 100mm - 75mm | und | 1 | 8.98 | 8.98 |  |  | 997182.95
997182.95
| V | UNIDADE DE TRATAMENTO
95463 | 14.20 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | und | 1 | 1337.28 | 1337.28
74198/001 | 14.21 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | und | 1 | 1135.09 | 1135.09
| 15 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 8499.91 |  |  | 997182.95
86932 | 15.1 | Vaso Sanitário Padrão médio, com Caixa Acoplada | und | 6 | 306.3 | 1837.8 |  |  | 997182.95
74234/001 | 15.2 | Mictorio | und | 2 | 377.85 | 755.7 |  |  | 997182.95
86941 | 15.3 | Lavatorio padrão médio | und | 7 | 440.73 | 3085.11 |  |  | 997182.95
COMP. 08 - DPE | 15.4 | Lavatório para banheiro PNE , de coluna suspensa-completo com torneira em metal , tipo temporizada, para portadores de necessidades especiais, engate flexivel -malha de aço 1/2x40cm , sifão inox , válvula universal e 02 barras de apoio – inox diâmetro de 1 ¼” x40cm, inclusive buchas e parafusos de fixação | und | 1 | 809.4 | 809.4 |  |  | 997182.95
COMP. 09 - DPE | 15.5 | VASO SANITÁRIO com caixa acoplada, para banheiro PNE, completo com 02 barras de apoio, assento plastico, engate flexível malha de aço – 1/2x40cm e parafusos de fixação . | und | 1 | 742.05 | 742.05 |  |  | 997182.95
95544 | 15.6 | Papeleira inox – uma em cada box de vaso sanitário e nos lavatorios | und | 13 | 21.72 | 282.36 |  |  | 997182.95
11758 | 15.7 | Saboneteira para sabão líquido Plastico capac 1000ml completa - 01 unidade para cada LAVATÓRIO , 01 para cada bancada de 02 cubas e 04 para cada bancada de 05 cubas. | und | 6 | 34.89 | 209.34 |  |  | 997182.95
85005 | 15.8 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, 50X50cm | m2 | 0.75 | 238.56 | 178.92 |  |  | 997182.95
86889 | 15.9 | Bancada de Granito Cinza polido para pia de cozinha 1,5mx0,6m, fornecimento e instalação | und | 1 | 535.94 | 535.94 |  |  | 997182.95
86910 | 15.10 | Torneira Cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio | und | 1 | 63.29 | 63.29 |  |  | 997182.95
997182.95
| 16 | DRENAGEM/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 9632.8 |  |  | 997182.95
| I | ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 997182.95
83671 | 16.1 | Tubo PVC 100mm – tipo soldavel com acessorios | m | 32.63 | 41.46 | 1352.84 |  |  | 997182.95
366 | 16.2 | Colchão de areia | m3 | 1.32 | 37.17 | 49.06 |  |  | 997182.95
87503 | 16.3 | Alvenaria | m2 | 22.59 | 50.55 | 1141.92 |  |  | 997182.95
87879 | 16.4 | Chapisco | m2 | 45.18 | 3.05 | 137.8 |  |  | 997182.95
COMP. 10 - DPE | 16.5 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM | m | 48.97 | 91.86 | 4498.38 |  |  | 997182.95
COMP. 11 - DPE | 16.6 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 173 CM | m | 12.925 | 117.95 | 1524.5 |  |  | 997182.95
11708 | 16.7 | Ralo abacaxi | und | 7 | 13 | 91 |  |  | 997182.95
997182.95
| II | DRENAGEM AR-CONDICIONADOS | [6 empty] | 997182.95
89865 | 16.8 | Tubo, PVC, Soldavel DN 25mm | m | 30 | 8.67 | 260.1 |  |  | 997182.95
90443 | 16.9 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm tubulação | m | 30 | 9.58 | 287.4 |  |  | 997182.95
90466 | 16.10 | Chumbamento linear em alvenaria menores que 40mm tubulação | m | 30 | 9.66 | 289.8 |  |  | 997182.95
997182.95
| 17 | INCÊNDIO |  |  |  | 1837.02 |  |  | 997182.95
37539 | 17.1 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 17 | 20 | 340 |  |  | 997182.95
37539 | 17.2 | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente | und | 4 | 20 | 80 |  |  | 997182.95
37539 | 17.3 | tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente | und | 4 | 20 | 80 |  |  | 997182.95
84665 | 17.4 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 2 | 16.36 | 32.72 |  |  | 997182.95
37557 | 17.5 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 2 | 11.95 | 23.9 |  |  | 997182.95
83635 | 17.6 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 4 | 216.09 | 864.36 |  |  | 997182.95
COMP. 12 - DPE | 17.7 | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 12 | 34.67 | 416.04 |  |  | 997182.95
997182.95
| 18 | ELETRICO |  |  |  | 52705.58 |  |  | 997182.95
| I | PONTOS DE UTILIZAÇÃO | [6 empty] | 997182.95
COMP. 13 - DPE | 18.1 | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 63 | 233.52 | 14711.76 |  |  | 997182.95
COMP. 14 - DPE | 18.2 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 7 | 219.08 | 1533.56 |  |  | 997182.95
93043 | 18.3 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | und | 1 | 18.9 | 18.9 |  |  | 997182.95
COMP. 15 - DPE | 18.4 | Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminária, lâmpada e reator-fornecimento e instalacao. | und | 1 | 1516.42 | 1516.42 |  |  | 997182.95
COMP. 16 - DPE | 18.5 | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminárias, lâmpadas e reatores-fornecimento e instalacao. | und | 6 | 1802.3 | 10813.8 |  |  | 997182.95
83399 | 18.6 | Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 7 | 26.34 | 184.38 |  |  | 997182.95
91992 | 18.7 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 12 | 26.45 | 317.4 |  |  | 997182.95
91993 | 18.8 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 10 | 27.67 | 276.7 |  |  | 997182.95
91996 | 18.9 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 2 | 19.91 | 39.82 |  |  | 997182.95
91997 | 18.10 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 21.13 | 21.13 |  |  | 997182.95
92005 | 18.11 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 4 | 35.32 | 141.28 |  |  | 997182.95
91953 | 18.12 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 18 | 16.5 | 297 |  |  | 997182.95
91959 | 18.13 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 26.09 | 26.09 |  |  | 997182.95
91967 | 18.14 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 35.67 | 35.67 |  |  | 997182.95
91961 | 18.15 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 34.14 | 68.28 |  |  | 997182.95
92000 | 18.16 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 20 | 17.37 | 347.4 |  |  | 997182.95
92008 | 18.17 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 21 | 27.8 | 583.8 |  |  | 997182.95
| II | ELETRODUTOS E CAIXAS | [6 empty] | 997182.95
90447 | 18.18 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 205.9 | 4.66 | 959.49 |  |  | 997182.95
90466 | 18.19 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 205.9 | 9.66 | 1988.99 |  |  | 997182.95
91854 | 18.20 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 205.9 | 6.1 | 1255.99 |  |  | 997182.95
91834 | 18.21 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 232.4 | 5.84 | 1357.22 |  |  | 997182.95
91867 | 18.22 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 141.86 | 5.65 | 801.51 |  |  | 997182.95
91868 | 18.23 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 18.14 | 7.68 | 139.32 |  |  | 997182.95
93009 | 18.24 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 21.6 | 13.01 | 281.02 |  |  | 997182.95
90456 | 18.25 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 82 | 3.08 | 252.56 |  |  | 997182.95
COMP. 17 - DPE | 18.26 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 65 | 8.24 | 535.6 |  |  | 997182.95
91939 | 18.27 | Caixa retangular 4” x 2” alta (2 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 12 | 19.71 | 236.52 |  |  | 997182.95
91940 | 18.28 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 29 | 10.25 | 297.25 |  |  | 997182.95
91941 | 18.29 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 41 | 6.71 | 275.11 |  |  | 997182.95
83448 | 18.30 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 4 | 220.32 | 881.28 |  |  | 997182.95
83443 | 18.31 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita c/ tampa | und | 1 | 41.53 | 41.53 |  |  | 997182.95
| III | CABOS | [6 empty] | 997182.95
91924 | 18.32 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 570.4 | 1.48 | 844.19 |  |  | 997182.95
91926 | 18.33 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 899.91 | 2.7 | 2429.76 |  |  | 997182.95
91928 | 18.34 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 441.1 | 3.82 | 1685 |  |  | 997182.95
91931 | 18.35 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 85.7 | 4.89 | 419.07 |  |  | 997182.95
92982 | 18.36 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 21 | 7.02 | 147.42 |  |  | 997182.95
92986 | 18.37 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 83.7 | 16.17 | 1353.43 |  |  | 997182.95
| III | ATERRAMENTO | [6 empty] | 997182.95
72254 | 18.38 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 13 | 29.24 | 380.12 |  |  | 997182.95
COMP. 18 - DPE | 18.39 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | m | 11 | 3.82 | 42.02 |  |  | 997182.95
COMP. 19 - DPE | 18.40 | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. | und | 9 | 88.48 | 796.32 |  |  | 997182.95
| IV | QUADROS | [6 empty] | 997182.95
74131/008 | 18.41 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 1 | 651.76 | 651.76 |  |  | 997182.95
74131/005 | 18.42 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 2 | 279.96 | 559.92 |  |  | 997182.95
93653 | 18.43 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 7.8 | 46.8 |  |  | 997182.95
93654 | 18.44 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 7 | 8.25 | 57.75 |  |  | 997182.95
93655 | 18.45 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 8.96 | 17.92 |  |  | 997182.95
93660 | 18.46 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 4 | 38.99 | 155.96 |  |  | 997182.95
93661 | 18.47 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 39.86 | 318.88 |  |  | 997182.95
93671 | 18.48 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 52.16 | 104.32 |  |  | 997182.95
93671 | 18.49 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 54.98 | 109.96 |  |  | 997182.95
COMP. 20 - DPE | 18.50 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 119.1 | 119.1 |  |  | 997182.95
COMP. 21 - DPE | 18.51 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 2 | 108.45 | 216.9 |  |  | 997182.95
COMP. 22 - DPE | 18.52 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 12 | 72.36 | 868.32 |  |  | 997182.95
COMP. 23 - DPE | 18.53 | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 1143.88 | 1143.88 |  |  | 997182.95
| 19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA) |  |  |  | 4170.19 |  |  | 997182.95
90456 | 19.1 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 17 | 3.08 | 52.36 |  |  | 997182.95
91941 | 19.2 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 17 | 6.71 | 114.07 |  |  | 997182.95
COMP. 24 - DPE | 19.3 | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 1 | 23.48 | 23.48 |  |  | 997182.95
COMP. 25 - DPE | 19.4 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 8 | 41.55 | 332.4 |  |  | 997182.95
COMP. 26 - DPE | 19.5 | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 62.8 | 251.2 |  |  | 997182.95
COMP. 27 - DPE | 19.6 | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 81.44 | 325.76 |  |  | 997182.95
COMP. 28 - DPE | 19.7 | Redução para Eletrocalha Perfurada 75x50mm, altura 50mm, com fornecimento e instalação. | und | 2 | 21.38 | 42.76 |  |  | 997182.95
COMP. 29 - DPE | 19.8 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 55.8 | 10.89 | 607.66 |  |  | 997182.95
COMP. 30 - DPE | 19.9 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 5 | 10.47 | 52.35 |  |  | 997182.95
COMP. 31 - DPE | 19.10 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm | und | 1 | 31.08 | 31.08 |  |  | 997182.95
COMP. 32 - DPE | 19.11 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 4 | 33.37 | 133.48 |  |  | 997182.95
COMP. 33 - DPE | 19.12 | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 5 | 27.03 | 135.15 |  |  | 997182.95
COMP. 34 - DPE | 19.13 | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. | und | 1 | 18.72 | 18.72 |  |  | 997182.95
COMP. 35 - DPE | 19.14 | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 5 | 6.6 | 33 |  |  | 997182.95
COMP. 36 - DPE | 19.15 | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 17 | 6.58 | 111.86 |  |  | 997182.95
90447 | 19.16 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 49.3 | 4.66 | 229.74 |  |  | 997182.95
90466 | 19.17 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 49.3 | 9.66 | 476.24 |  |  | 997182.95
95745 | 19.18 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 6.3 | 14.39 | 90.66 |  |  | 997182.95
COMP. 37 - DPE | 19.19 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 4 | 18.59 | 74.36 |  |  | 997182.95
91854 | 19.20 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 49.3 | 6.1 | 300.73 |  |  | 997182.95
93009 | 19.21 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 20.7 | 13.01 | 269.31 |  |  | 997182.95
83370 | 19.22 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação | und | 1 | 120.58 | 120.58 |  |  | 997182.95
73749/001 | 19.23 | Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 2 | 171.62 | 343.24 |  |  | 997182.95
| 20 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 1326.64 |  |  | 997182.95
COMP. 38 - DPE | 20.1 | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 3.13 | 189.25 | 592.35 |  |  | 997182.95
COMP. 38 - DPE | 20.2 | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 3.88 | 189.25 | 734.29 |  |  | 997182.95
| 21 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 27477.83 |  |  | 997182.95
94275 | 21.1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFRERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO + AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 80.06 | 39.4 | 3154.36 |  |  | 997182.95
92402 | 21.2 | Execução de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 6cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 15.99 | 55.78 | 891.92 |  |  | 997182.95
92393 | 21.3 | Execução de piso/estacionamento em piso intertravado com bloco sextavado de 25 x 25, espessura 6cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 383.57 | 46.56 | 17859.02 |  |  | 997182.95
94990 | 21.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 8.706 | 601.52 | 5236.83 |  |  | 997182.95
74236/001 | 21.5 | Jardim grama em placas sobre adubo , incluindo mudas de pequeno porte (croton, ichória) | m2 | 30 | 11.19 | 335.7 |  |  | 997182.95
997182.95
| 22 | BASE E ABRIGO PARA QUADRO GERADOR |  |  |  | 1468.34 |  |  | 997182.95
89168 | 22.1 | Casa para quadro de transferência, chapiscado e rebocado | m2 | 11.5 | 58.27 | 670.11 |  |  | 997182.95
95241 | 22.2 | Piso casa do Gerador | m2 | 1 | 21.57 | 21.57 |  |  | 997182.95
92544 | 22.3 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.38 | 21.11 |  |  | 997182.95
94207 | 22.4 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 30.8 | 69.3 |  |  | 997182.95
94990 | 22.5 | Base para gerador, concreto moldado in loco, espessura de 15cm. | m3 | 0.7 | 601.52 | 421.06 |  |  | 997182.95
7156 | 22.6 | Ferragem base do gerador | m2 | 11.5 | 23.06 | 265.19 |  |  | 997182.95
997182.95
| 23 | DIVERSOS |  |  |  | 18067.62 |  |  | 997182.95
[8 empty] | Todas as informações necessárias de definição de itens, cores e outros itens com a Defensoria deve ser feito com no minimo 20dias e esse prazo não deve ser repassado para o cronograma | 997182.95
COMP. 39 - DPE | 23.1 | Ligação Definitiva de Água | und | 1 | 19.31 | 19.31 |  |  | 997182.95
COMP. 40 - DPE | 23.2 | Ligação Definitiva de Energia | und | 1 | 19.44 | 19.44 |  |  | 997182.95
9537 | 23.3 | Limpeza final da obra | m2 | 263.9 | 2.02 | 533.08 |  |  | 997182.95
10851 | 23.4 | Placas de identificação das salas, em acrílico, medindo 25x8 cm – espessura de 2mm (Deve ser solicitado da fiscalização os nomes para colocar nas placas) | und | 17 | 43.99 | 747.83 |  |  | 997182.95
COTAÇÃO 028 | 23.5 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - ALTO ALEGRE, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 8750.42 | 8750.42 |  |  | 997182.95
10848 | 23.6 | Placa inauguração (Informações e Modelo serão fornecido pela DEFENSORIA) | und | 1 | 678.38 | 678.38 |  |  | 997182.95
74100/001 | 23.7 | Portão de ferro | m2 | 12 | 598.14 | 7177.68 | 713997.8 | 619128.47 | 997182.95
74145/001 | 23.8 | Pintura de Portão | m2 | 12 | 11.79 | 141.48 | 92155.696 |  | 997182.95
997182.95
| 24 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA |  |  |  | 94869.33 | 776534.8 | 776534.8 | 997182.95
COMP. 41 - DPE | 24.1 | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 100% | 17083.85 | 17083.85 |  |  | 997182.95
COMP. 42 - DPE | 24.2 | Administração local da obra | und | 100% | 77785.48 | 77785.48 |  |  | 997182.95
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 713997.8 |  |  | 42839.868
PREÇO TOTAL (BDI 29,07%) |  |  |  |  | 921556.96
| 25 | Equipamentos |  |  |  | 62537
COTAÇÃO 027 | 25.1 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 53/48 kVA - 42 / 38 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537 |  |  | 997182.95
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 62537
PREÇO TOTAL (BDI DIFERENCIADO 20,93%) |  |  |  |  | 75625.99
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 997182.95
OBSERVAÇÕES: 1 - Os serviços de despesas indiretas da obra devem ser medidos e pagos conforme o pecentual de execução da obra e deve ser mostrado no boletim de medição.
BOA VISTA - RR

## PB IV - Cronograma
ANEXO PB IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
ITEM | SERVIÇOS | 30D | 60D | 90D | 120D | 150D | 180D | 210D | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90% | [5 empty] | 10% | 38477.82
|  | 34630.04 | [5 empty] | 3847.78
2 | MURO | 5% | 20% | 30% | 25% | 20% |  |  | 67185.16
|  | 3359.26 | 13437.03 | 20155.55 | 16796.29 | 13437.03
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 20% | 80% | [5 empty] | 6119.13
|  | 1223.83 | 4895.3
4 | ESTRUTURA |  | 30% | 30% | 20% | 20% |  |  | 139812.75
|  |  | 41943.83 | 41943.83 | 27962.55 | 27962.55
5 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  |  | 41246.34
|  |  | 4124.63 | 16498.54 | 16498.54 | 4124.63
6 | ALVENARIA/DIVISORIAS |  |  | 40% | 40% | 20% |  |  | 39097.65
|  |  |  | 15639.06 | 15639.06 | 7819.53
7 | REVESTIMENTOS |  |  | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 44179.11
|  |  |  | 4417.91 | 13253.73 | 13253.73 | 8835.82 | 4417.91
8 | PINTURAS |  |  |  | 20% | 40% | 20% | 20% | 23165.84
[5 empty] | 4633.17 | 9266.34 | 4633.17 | 4633.17
9 | ESQUADRIAS/VERGAS/CONTRAVERGAS/FECHADURA |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 36339.81
[5 empty] | 9084.95 | 9084.95 | 9084.95 | 9084.95
10 | SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPE |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 5132.14
[5 empty] | 1283.04 | 1283.04 | 1283.04 | 1283.04
11 | FORRO |  |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 18914.51
[5 empty] | 7565.8 | 5674.35 | 5674.35
12 | COBERTURA |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 25236.12
[5 empty] | 7570.84 | 7570.84 | 5047.22 | 5047.22
13 | HIDRAULICO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1975.35
|  |  |  | 395.07 | 395.07 | 395.07 | 395.07 | 395.07
14 | SANITÁRIO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7060.81
|  |  |  | 1412.16 | 1412.16 | 1412.16 | 1412.16 | 1412.16
15 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 8499.91
[6 empty] | 1699.98 | 3399.96 | 3399.96
16 | DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 30% | 9632.8
[5 empty] | 1926.56 | 2408.2 | 2408.2 | 2889.84
17 | INCÊNDIO | [5 empty] | 50% | 50% | 1837.02
[7 empty] | 918.51 | 918.51
18 | ELETRICO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 52705.58
|  |  |  | 10541.12 | 10541.12 | 10541.12 | 10541.12 | 10541.12
19 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 4170.19
[6 empty] | 1668.08 | 1251.06 | 1251.06
20 | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 50% | 50% | 1326.64
[7 empty] | 663.32 | 663.32
21 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 27477.83
[6 empty] | 8243.35 | 10991.13 | 8243.35
22 | BASE E ABRIGO - GERADOR |  |  |  |  | 40% | 60% |  | 1468.34
[6 empty] | 587.34 | 881
23 | DIVERSOS | [6 empty] | 100% | 18067.62
18067.62
24 | GRUPO GERADOR | [6 empty] | 100% | 62537
62537
25 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA | 5.75% | 9.45% | 16.28% | 19.74% | 18.55% | 9.89% | 20.34% | 94869.33
|  | 5454.99 | 8965.15 | 15444.73 | 18727.21 | 17598.26 | 9382.58 | 19296.42
PERCENTUAL SIMPLES |  | 5.75% | 9.45% | 16.28% | 19.74% | 18.55% | 9.89% | 20.34% | 776534.8
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.75% | 15.2% | 31.48% | 51.22% | 69.77% | 79.66% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 44650.75 | 73382.54 | 126419.87 | 153287.97 | 144047.21 | 76799.29 | 157947.18
TOTAL ACUMULADO |  | 44650.75 | 118033.29 | 244453.16 | 397741.13 | 541788.34 | 618587.63 | 776534.8
OBSERVAÇÃO:
BOA VISTA - RR, Setembro/2017

## PB V - Curva ABC
ANEXO PB V - CURVA ABC DOS PREÇOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | PART. (%) | PART. ACUMUL. (%)
|  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
[9 empty] | 776534.77 | 777431.12
COMP. 42 - DPE | Administração local da obra | und | 1 | 77785.48 | 77785.48 | 10.02% | 10.02% | FAIXA A | 776534.77 | 777431.12
COTAÇÃO 027 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 55/ 50 kVA - 44 / 40 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537 | 8.053% | 18.07% |  | 776534.77 | 777431.12
89168 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9x14x19cm, espessura 14cm, assentado com argamassa de cimento e areia, preparo mecânico em betoneira | m2 | 607.2025 | 58.27 | 35381.69 | 4.556% | 22.63% |  | 776534.77 | 777431.12
94965 | Concreto fck 25MPa | m3 | 86.9 | 393.85 | 34225.57 | 4.407% | 27.03% |  | 776534.77 | 777431.12
89173 | Reboco/massa única em alvenaria, vigas e pilares, espessura 20mm, aplicação manual com execução de taliscas, com uso de argamassa cimento, areia e aditivo plastificante | m2 | 1310.11 | 25.24 | 33067.18 | 4.258% | 31.29% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 06 - DPE | Forro em modular em pvc 60x120cm, fixação em estrutura indempendente da estrutura da cobertura, caso necessário adotar junta conforme ABNT NBR especifica | m2 | 225.28 | 83.96 | 18914.51 | 2.436% | 33.73% |  | 776534.77 | 777431.12
92393 | Execução de piso/estacionamento em piso intertravado com bloco sextavado de 25 x 25, espessura 6cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 383.57 | 46.56 | 17859.02 | 2.3% | 36.03% |  | 776534.77 | 777431.12
87503 | Alvenaria de 1/2 vez p/ muro 2,20m e mureta 0,50m - bloco cerâmico 9x14x19cm, assentado em argamassa 1:3, com preparo em betoneira | m2 | 339.55 | 50.55 | 17164.25 | 2.21% | 38.24% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 41 - DPE | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 1 | 17083.85 | 17083.85 | 2.2% | 40.44% |  | 776534.77 | 777431.12
87263 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MAIOR que 10m² | m2 | 174.76 | 88.55 | 15475 | 1.993% | 42.43% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 13 - DPE | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 63 | 233.52 | 14711.76 | 1.895% | 44.33% |  | 776534.77 | 777431.12
92873 | Lançamento / Adensamento e Acabamento | m3 | 100.42 | 143.94 | 14454.45 | 1.861% | 46.19% |  | 776534.77 | 777431.12
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 1453.29 | 9.17 | 13326.67 | 1.716% | 47.9% |  | 776534.77 | 777431.12
92448 | Montagem de forma | m2 | 178.82 | 73.63 | 13166.52 | 1.696% | 49.6% |  | 776534.77 | 777431.12
5651 | Fabricação de forma | m2 | 420.19 | 29.91 | 12567.88 | 1.618% | 51.22% |  | 776534.77 | 777431.12
92427 | Montagem de forma | m2 | 282.3 | 43.1 | 12167.13 | 1.567% | 52.78% |  | 776534.77 | 777431.12
94213 | Telhamento com telha metalica trazapezoidal | m2 | 287.32 | 38.2 | 10975.62 | 1.413% | 54.2% |  | 776534.77 | 777431.12
88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 1147.392 | 9.47 | 10865.8 | 1.399% | 55.6% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 16 - DPE | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminárias, lâmpadas e reatores-fornecimento e instalacao. | und | 6 | 1802.3 | 10813.8 | 1.393% | 56.99% |  | 776534.77 | 777431.12
83534 | Lastro em concreto simples , 1:3:5 , com adição de impermeabilizante, espessura de 8cm – para a ser ampliada | m3 | 19.0264 | 522.23 | 9936.16 | 1.28% | 58.27% |  | 776534.77 | 777431.12
92777 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 870.72 | 11.16 | 9717.24 | 1.251% | 59.52% |  | 776534.77 | 777431.12
92775 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 727.28 | 13.31 | 9680.1 | 1.247% | 60.77% |  | 776534.77 | 777431.12
94439 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO – parte existente e a ampliar | m2 | 237.77 | 39.1 | 9296.81 | 1.197% | 61.96% |  | 776534.77 | 777431.12
94582 | Janela J3 | m2 | 24.225 | 362.35 | 8777.93 | 1.13% | 63.09% |  | 776534.77 | 777431.12
COTAÇÃO 028 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - ALTO ALEGRE, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 8750.42 | 8750.42 | 1.127% | 64.22% |  | 776534.77 | 777431.12
92784 | Aço CA60A – 5,0 | kg | 897 | 9.74 | 8736.78 | 1.125% | 65.35% |  | 776534.77 | 777431.12
91314 | Tipo P 01 - 0,80x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 14 | 579.3 | 8110.2 | 1.044% | 66.39% |  | 776534.77 | 777431.12
92521 | Montagem de forma | m2 | 333.84 | 22.82 | 7618.23 | 0.9811% | 67.37% |  | 776534.77 | 777431.12
92785 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 889.36 | 8.53 | 7586.24 | 0.9769% | 68.35% |  | 776534.77 | 777431.12
93212 | Banheiro Provisorio | m2 | 13.5 | 536.76 | 7246.26 | 0.9332% | 69.28% |  | 776534.77 | 777431.12
74100/001 | Portão de ferro | m2 | 12 | 598.14 | 7177.68 | 0.9243% | 70.21% |  | 776534.77 | 777431.12
73932/001 | Grade Janelas e Porta com pintura aprovada pela fiscalização | m2 | 27.285 | 261.49 | 7134.75 | 0.9188% | 71.13% |  | 776534.77 | 777431.12
89170 | Pastilha Banheiro e Cozinha - Cor a Definir com a Fiscalização | m2 | 186.725 | 38.11 | 7116.09 | 0.9164% | 72.04% |  | 776534.77 | 777431.12
6081 | Aterro | m3 | 490.14 | 14.16 | 6940.38 | 0.8938% | 72.94% |  | 776534.77 | 777431.12
92580 | Estrutura Metalica para telhado em 2 águas para telha metalica | m2 | 287.32 | 23.33 | 6703.18 | 0.8632% | 73.8% |  | 776534.77 | 777431.12
85096 | Gradil em Aluminio Adonizado Tipo Barra Chata, com tratamento anticorriso. | m2 | 19.5 | 341.49 | 6659.06 | 0.8575% | 74.66% |  | 776534.77 | 777431.12
73361 | Alicerce em concreto ciclópico FCK 10MPa com 30% pedra de mão, incluindo transporte e lançamento | m3 | 16.02 | 378.67 | 6066.29 | 0.7812% | 75.44% |  | 776534.77 | 777431.12
87879 | Chapisco aplicado em alvenarias, argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m2 | 1944.03 | 3.05 | 5929.29 | 0.7636% | 76.2% |  | 776534.77 | 777431.12
94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m3 | 9.406 | 601.52 | 5657.9 | 0.7286% | 76.93% |  | 776534.77 | 777431.12
87547 | Reboco tipo paulista(massa única), para recebimento de pintura, traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) em alvenaria, vigas e pilares, espessura=1 cm, preparo em betoneira (ACESSO ÀS RUAS) | m2 | 305.9 | 17.76 | 5432.78 | 0.6996% | 77.63% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 02 - DPE | Escavação manual para execução de SAPATAS EM CONCRETO ARMADO | m3 | 137.07 | 38.71 | 5305.98 | 0.6833% | 78.31% |  | 776534.77 | 777431.12
92919 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 616.73 | 8.52 | 5254.54 | 0.6767% | 78.99% |  | 776534.77 | 777431.12
94964 | Concreto FCK 20MPa p/ BALDRAME 20x20cm | m3 | 13.52 | 370.04 | 5002.94 | 0.6443% | 79.63% |  | 776534.77 | 777431.12
93207 | Escritorio Provisorio | m2 | 9 | 547.23 | 4925.07 | 0.6342% | 80.27% |  | 776534.77 | 777431.12
92778 | Aço CA50A – 10 | kg | 540.27 | 8.97 | 4846.22 | 0.6241% | 80.89% | FAIXA B | 776534.77 | 777431.12
87262 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área ENTRE 5m² e 10m² | m2 | 48.67 | 94.65 | 4606.62 | 0.5932% | 81.48% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 10 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM | m | 48.97 | 91.86 | 4498.38 | 0.5793% | 82.06% |  | 776534.77 | 777431.12
92786 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 544.91 | 8.1 | 4413.77 | 0.5684% | 82.63% |  | 776534.77 | 777431.12
79627 | Divisoria de granito Banheiro | m2 | 6.87 | 581.68 | 3996.14 | 0.5146% | 83.15% |  | 776534.77 | 777431.12
93208 | Almoxarifado (m²) | m2 | 9 | 427.35 | 3846.15 | 0.4953% | 83.64% |  | 776534.77 | 777431.12
92778 | Aço CA-50 10mm - corte, dobra e colocação - Pilares | kg | 425.73 | 8.97 | 3818.8 | 0.4918% | 84.13% |  | 776534.77 | 777431.12
74145/001 | Pintura Esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso um demão de fundo anticorrosivo | m2 | 299.32 | 11.79 | 3528.98 | 0.4545% | 84.59% |  | 776534.77 | 777431.12
94275 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFRERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO, REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO + AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 80.06 | 39.4 | 3154.36 | 0.4062% | 84.99% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 07 - DPE | Rufo de Concreto com 30 centimentos de largura | m | 38.7 | 79.79 | 3087.87 | 0.3976% | 85.39% |  | 776534.77 | 777431.12
86941 | Lavatorio padrão médio | und | 7 | 440.73 | 3085.11 | 0.3973% | 85.79% |  | 776534.77 | 777431.12
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 313.13 | 9.66 | 3024.84 | 0.3895% | 86.18% |  | 776534.77 | 777431.12
93210 | Refeitorio Provisorio | m2 | 9 | 330.55 | 2974.95 | 0.3831% | 86.56% |  | 776534.77 | 777431.12
84088 | Peitoril de granito , espessura 2,50cm , larg. 18cm, em todas as janelas | m | 25.5 | 102.63 | 2617.07 | 0.337% | 86.9% |  | 776534.77 | 777431.12
91341 | Tipo P 04 - Porta Aluminio Banheiro Masculino e Feminino | m2 | 3.24 | 793.83 | 2572.01 | 0.3312% | 87.23% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 05 - DPE | Tipo P 05 - Porta de Vidro entrada principal | und | 1 | 2527.32 | 2527.32 | 0.3255% | 87.56% |  | 776534.77 | 777431.12
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 899.91 | 2.7 | 2429.76 | 0.3129% | 87.87% |  | 776534.77 | 777431.12
93583 | Galpão para Carpintaria | m2 | 9 | 269.67 | 2427.03 | 0.3125% | 88.18% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 03 - DPE | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m3 | 106.82 | 22.46 | 2399.18 | 0.309% | 88.49% |  | 776534.77 | 777431.12
4721 | Brita sobre restante do terreno aterrado | m3 | 27.5 | 85 | 2337.5 | 0.301% | 88.79% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 04 - DPE | Tipo P 03 - 1,60x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 2 | 1158.6 | 2317.2 | 0.2984% | 89.09% |  | 776534.77 | 777431.12
89714 | Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 64.46 | 35.76 | 2305.09 | 0.2968% | 89.39% |  | 776534.77 | 777431.12
92917 | Aço CA50A – 8,0 | kg | 218.09 | 10.54 | 2298.67 | 0.296% | 89.68% |  | 776534.77 | 777431.12
88485 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 1453.292 | 1.55 | 2252.6 | 0.2901% | 89.97% |  | 776534.77 | 777431.12
41722 | Espalhamento e Compactação de aterro | m3 | 478.4 | 3.92 | 1875.33 | 0.2415% | 90.21% |  | 776534.77 | 777431.12
86932 | Vaso Sanitário Padrão médio, com Caixa Acoplada | und | 6 | 306.3 | 1837.8 | 0.2367% | 90.45% |  | 776534.77 | 777431.12
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 441.1 | 3.82 | 1685 | 0.217% | 90.67% |  | 776534.77 | 777431.12
95241 | Lastro de Concreto, E=5cm preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento | m2 | 73.39 | 21.57 | 1583.02 | 0.2039% | 90.87% |  | 776534.77 | 777431.12
91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 255.2 | 6.1 | 1556.72 | 0.2005% | 91.07% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 14 - DPE | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 7 | 219.08 | 1533.56 | 0.1975% | 91.27% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 11 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 173 CM | m | 12.925 | 117.95 | 1524.5 | 0.1963% | 91.47% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 15 - DPE | Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminária, lâmpada e reator-fornecimento e instalacao. | und | 1 | 1516.42 | 1516.42 | 0.1953% | 91.66% |  | 776534.77 | 777431.12
87261 | Porcelanato 60X60cm , assentamento e rejuntamento área MENOR que 5m² | m2 | 14.34 | 104.73 | 1501.83 | 0.1934% | 91.85% |  | 776534.77 | 777431.12
73933/003 | Tipo P 06 - Porta de Ferro tipo Veneziana | m2 | 2.94 | 474.65 | 1395.47 | 0.1797% | 92.03% |  | 776534.77 | 777431.12
74106/001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica duas demãos | m2 | 157.28 | 8.67 | 1363.62 | 0.1756% | 92.21% |  | 776534.77 | 777431.12
91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. | m | 232.4 | 5.84 | 1357.22 | 0.1748% | 92.38% |  | 776534.77 | 777431.12
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 83.7 | 16.17 | 1353.43 | 0.1743% | 92.56% |  | 776534.77 | 777431.12
83671 | Tubo PVC 100mm – tipo soldavel com acessorios | m | 32.63 | 41.46 | 1352.84 | 0.1742% | 92.73% |  | 776534.77 | 777431.12
92787 | Aço CA50A – 10,0 | kg | 209.55 | 6.44 | 1349.5 | 0.1738% | 92.91% |  | 776534.77 | 777431.12
84161 | Soleira de granito espessura 2,5cm , larg. de 14cm | m | 18.3 | 73.62 | 1347.25 | 0.1735% | 93.08% |  | 776534.77 | 777431.12
95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | und | 1 | 1337.28 | 1337.28 | 0.1722% | 93.25% |  | 776534.77 | 777431.12
93582 | Galpão para Armação de Ferros | m2 | 9 | 138.04 | 1242.36 | 0.16% | 93.41% |  | 776534.77 | 777431.12
90447 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 255.2 | 4.66 | 1189.23 | 0.1531% | 93.57% |  | 776534.77 | 777431.12
41598 | Ligação Provisoria de Energia | und | 1 | 1180.03 | 1180.03 | 0.152% | 93.72% |  | 776534.77 | 777431.12
88649 | Rodapé de cerâmica, altura de 7,0cm | m | 230.34 | 5.07 | 1167.82 | 0.1504% | 93.87% |  | 776534.77 | 777431.12
92788 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 209.55 | 5.55 | 1163 | 0.1498% | 94.02% |  | 776534.77 | 777431.12
74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão repassado Defensoria Publica de Roraima e conforme especificações técnicas. | m2 | 3.9 | 295.56 | 1152.68 | 0.1484% | 94.17% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 23 - DPE | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 1143.88 | 1143.88 | 0.1473% | 94.31% |  | 776534.77 | 777431.12
74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | und | 1 | 1135.09 | 1135.09 | 0.1462% | 94.46% |  | 776534.77 | 777431.12
92916 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 101.64 | 11.11 | 1129.22 | 0.1454% | 94.61% |  | 776534.77 | 777431.12
92915 | Aço CA60A | kg | 91.36 | 12.23 | 1117.33 | 0.1439% | 94.75% |  | 776534.77 | 777431.12
75220 | Cumeeira de telha metalica | m | 34.49 | 31.37 | 1081.95 | 0.1393% | 94.89% |  | 776534.77 | 777431.12
74104/001 | Caixa de inspeção esgoto simples | und | 8 | 130.35 | 1042.8 | 0.1343% | 95.02% |  | 776534.77 | 777431.12
74077/002 | Serviços de Locação da obra | m2 | 263.9 | 3.75 | 989.63 | 0.1274% | 95.15% | FAIXA C | 776534.77 | 777431.12
93214 | Ligação Provisoria de Água | und | 1 | 965.65 | 965.65 | 0.1244% | 95.27% |  | 776534.77 | 777431.12
92402 | Execução de passeio em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura 6cm, (FCK = 35MPa) | m2 | 15.99 | 55.78 | 891.92 | 0.1149% | 95.39% |  | 776534.77 | 777431.12
83448 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 4 | 220.32 | 881.28 | 0.1135% | 95.5% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 22 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 12 | 72.36 | 868.32 | 0.1118% | 95.62% |  | 776534.77 | 777431.12
83635 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 4 | 216.09 | 864.36 | 0.1113% | 95.73% |  | 776534.77 | 777431.12
91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 570.4 | 1.48 | 844.19 | 0.1087% | 95.84% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 08 - DPE | Lavatório para banheiro PNE , de coluna suspensa-completo com torneira em metal , tipo temporizada, para portadores de necessidades especiais, engate flexivel -malha de aço 1/2x40cm , sifão inox , válvula universal e 02 barras de apoio – inox diâmetro de 1 ¼” x40cm, inclusive buchas e parafusos de fixação | und | 1 | 809.4 | 809.4 | 0.1042% | 95.94% |  | 776534.77 | 777431.12
91867 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 141.86 | 5.65 | 801.51 | 0.1032% | 96.04% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 19 - DPE | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. | und | 9 | 88.48 | 796.32 | 0.1025% | 96.15% |  | 776534.77 | 777431.12
74234/001 | Mictorio | und | 2 | 377.85 | 755.7 | 0.09732% | 96.24% |  | 776534.77 | 777431.12
10851 | Placas de identificação das salas, em acrílico, medindo 25x8 cm – espessura de 2mm (Deve ser solicitado da fiscalização os nomes para colocar nas placas) | und | 17 | 43.99 | 747.83 | 0.0963% | 96.34% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 09 - DPE | VASO SANITÁRIO com caixa acoplada, para banheiro PNE, completo com 02 barras de apoio, assento plastico, engate flexível malha de aço – 1/2x40cm e parafusos de fixação . | und | 1 | 742.05 | 742.05 | 0.09556% | 96.43% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 38 - DPE | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 3.88 | 189.25 | 734.29 | 0.09456% | 96.53% |  | 776534.77 | 777431.12
83737 | Impermeabilização de Superficie com Manta Asfaltica (Com Polimeros Tipo App), E=3mm | m2 | 10.35 | 70.61 | 730.81 | 0.09411% | 96.62% |  | 776534.77 | 777431.12
92779 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 99.19 | 7.35 | 729.05 | 0.09389% | 96.72% |  | 776534.77 | 777431.12
10848 | Placa inauguração (Informações e Modelo serão fornecido pela DEFENSORIA) | und | 1 | 678.38 | 678.38 | 0.08736% | 96.8% |  | 776534.77 | 777431.12
74131/008 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 1 | 651.76 | 651.76 | 0.08393% | 96.89% |  | 776534.77 | 777431.12
88503 | Caixa D'água em poliestileno, 1000litros, com acessorios | und | 1 | 640.45 | 640.45 | 0.08248% | 96.97% |  | 776534.77 | 777431.12
92921 | Aço CA50A – 12,5 | kg | 89.91 | 7.02 | 631.17 | 0.08128% | 97.05% |  | 776534.77 | 777431.12
91315 | Tipo P 02 - 0,90x2,10m -tipo abrir ,em madeira revestida em laminado melamínico, com ferragens e fechadura | und | 1 | 608.18 | 608.18 | 0.07832% | 97.13% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 29 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 55.8 | 10.89 | 607.66 | 0.07825% | 97.21% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 38 - DPE | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 3.13 | 189.25 | 592.35 | 0.07628% | 97.28% |  | 776534.77 | 777431.12
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 21 | 27.8 | 583.8 | 0.07518% | 97.36% |  | 776534.77 | 777431.12
74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico (100 A) e neutro - fornecimento e instalacao | und | 2 | 279.96 | 559.92 | 0.0721% | 97.43% |  | 776534.77 | 777431.12
90443 | Furo em Alvenaria para Diametro menores que 40mm tubulação | m | 57.93 | 9.58 | 554.97 | 0.07147% | 97.5% |  | 776534.77 | 777431.12
93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 42.3 | 13.01 | 550.32 | 0.07087% | 97.57% |  | 776534.77 | 777431.12
93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | m | 14.975 | 36.4 | 545.09 | 0.0702% | 97.64% |  | 776534.77 | 777431.12
86889 | Bancada de Granito Cinza polido para pia de cozinha 1,5mx0,6m, fornecimento e instalação | und | 1 | 535.94 | 535.94 | 0.06902% | 97.71% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 17 - DPE | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | und | 65 | 8.24 | 535.6 | 0.06897% | 97.78% |  | 776534.77 | 777431.12
9537 | Limpeza final da obra | m2 | 263.9 | 2.02 | 533.08 | 0.06865% | 97.85% |  | 776534.77 | 777431.12
89712 | Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 28.57 | 18.48 | 527.97 | 0.06799% | 97.92% |  | 776534.77 | 777431.12
93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 12 | 43.93 | 527.16 | 0.06789% | 97.99% |  | 776534.77 | 777431.12
93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 38 | 513 | 0.06606% | 98.05% |  | 776534.77 | 777431.12
37539 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 25 | 20 | 500 | 0.06439% | 98.12% |  | 776534.77 | 777431.12
93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | m | 13.5 | 36.4 | 491.4 | 0.06328% | 98.18% |  | 776534.77 | 777431.12
93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para janelas maior que 1,5m de vão | m | 12 | 40.4 | 484.8 | 0.06243% | 98.24% |  | 776534.77 | 777431.12
88631 | Pingadeira em concreto pré-moldado espessura 3cm, largura 25cm. Incluso material e assentamento | m | 143.13 | 3.1 | 443.7 | 0.05714% | 98.3% |  | 776534.77 | 777431.12
91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 85.7 | 4.89 | 419.07 | 0.05397% | 98.35% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 12 - DPE | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 12 | 34.67 | 416.04 | 0.05358% | 98.41% |  | 776534.77 | 777431.12
93200 | Encunhamento | m | 183.065 | 2.13 | 389.93 | 0.05021% | 98.46% |  | 776534.77 | 777431.12
91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 58 | 6.71 | 389.18 | 0.05012% | 98.51% |  | 776534.77 | 777431.12
72254 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 13 | 29.24 | 380.12 | 0.04895% | 98.56% |  | 776534.77 | 777431.12
92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 20 | 17.37 | 347.4 | 0.04474% | 98.6% |  | 776534.77 | 777431.12
73749/001 | Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 2 | 171.62 | 343.24 | 0.0442% | 98.65% |  | 776534.77 | 777431.12
74236/001 | Jardim grama em placas sobre adubo , incluindo mudas de pequeno porte (croton, ichória) | m2 | 30 | 11.19 | 335.7 | 0.04323% | 98.69% |  | 776534.77 | 777431.12
93189 | Verga moldada in loco em concreto para portas maior que 1,5m de vão | m | 7.55 | 44.41 | 335.3 | 0.04318% | 98.73% |  | 776534.77 | 777431.12
92780 | Aço CA50A – 16,0 | kg | 58.73 | 5.67 | 333 | 0.04288% | 98.78% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 25 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 8 | 41.55 | 332.4 | 0.04281% | 98.82% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 27 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 81.44 | 325.76 | 0.04195% | 98.86% |  | 776534.77 | 777431.12
93661 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 8 | 39.86 | 318.88 | 0.04106% | 98.9% |  | 776534.77 | 777431.12
91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 12 | 26.45 | 317.4 | 0.04087% | 98.94% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 01 - DPE | Remoção de Árvores | und | 1 | 317.04 | 317.04 | 0.04083% | 98.98% |  | 776534.77 | 777431.12
90456 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 99 | 3.08 | 304.92 | 0.03927% | 99.02% |  | 776534.77 | 777431.12
91940 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 29 | 10.25 | 297.25 | 0.03828% | 99.06% |  | 776534.77 | 777431.12
91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 18 | 16.5 | 297 | 0.03825% | 99.1% |  | 776534.77 | 777431.12
95544 | Papeleira inox – uma em cada box de vaso sanitário e nos lavatorios | und | 13 | 21.72 | 282.36 | 0.03636% | 99.14% |  | 776534.77 | 777431.12
91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 10 | 27.67 | 276.7 | 0.03563% | 99.17% |  | 776534.77 | 777431.12
7156 | Ferragem base do gerador | m2 | 11.5 | 23.06 | 265.19 | 0.03415% | 99.2% |  | 776534.77 | 777431.12
89865 | Tubo, PVC, Soldavel DN 25mm | m | 30 | 8.67 | 260.1 | 0.03349% | 99.24% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 26 - DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 4 | 62.8 | 251.2 | 0.03235% | 99.27% |  | 776534.77 | 777431.12
91939 | Caixa retangular 4” x 2” alta (2 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und. | 12 | 19.71 | 236.52 | 0.03046% | 99.3% |  | 776534.77 | 777431.12
89357 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 11.88 | 19.81 | 235.34 | 0.03031% | 99.33% |  | 776534.77 | 777431.12
73859/001 | Limpeza do Terreno (Mecanizada) | m2 | 1600 | 0.14 | 224 | 0.02885% | 99.36% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 20 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 2 | 108.45 | 216.9 | 0.02793% | 99.39% |  | 776534.77 | 777431.12
11758 | Saboneteira para sabão líquido Plastico capac 1000ml completa - 01 unidade para cada LAVATÓRIO , 01 para cada bancada de 02 cubas e 04 para cada bancada de 05 cubas. | und | 6 | 34.89 | 209.34 | 0.02696% | 99.42% |  | 776534.77 | 777431.12
94650 | Tubo PVC 40mm – tipo soldavel com acessorios com fixação na laje | m | 15.14 | 12.85 | 194.55 | 0.02505% | 99.44% |  | 776534.77 | 777431.12
83399 | Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 7 | 26.34 | 184.38 | 0.02374% | 99.46% |  | 776534.77 | 777431.12
85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura, 50X50cm | m2 | 0.75 | 238.56 | 178.92 | 0.02304% | 99.49% |  | 776534.77 | 777431.12
92776 | Aço CA50A – 6,3 | kg | 14.72 | 11.92 | 175.46 | 0.0226% | 99.51% |  | 776534.77 | 777431.12
93660 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 4 | 38.99 | 155.96 | 0.02008% | 99.53% |  | 776534.77 | 777431.12
74051/002 | Caixa de gordura | und | 1 | 150.08 | 150.08 | 0.01933% | 99.55% |  | 776534.77 | 777431.12
92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 21 | 7.02 | 147.42 | 0.01898% | 99.57% |  | 776534.77 | 777431.12
92005 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 4 | 35.32 | 141.28 | 0.01819% | 99.59% |  | 776534.77 | 777431.12
91868 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 18.14 | 7.68 | 139.32 | 0.01794% | 99.6% |  | 776534.77 | 777431.12
87879 | Chapisco | m2 | 45.18 | 3.05 | 137.8 | 0.01775% | 99.62% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 33 - DPE | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 5 | 27.03 | 135.15 | 0.0174% | 99.64% |  | 776534.77 | 777431.12
89713 | Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 4.89 | 27.54 | 134.67 | 0.01734% | 99.66% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 32 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 4 | 33.37 | 133.48 | 0.01719% | 99.67% |  | 776534.77 | 777431.12
89707 | Caixa sifonado c/grelha quadrada | und | 7 | 17.23 | 120.61 | 0.01553% | 99.69% |  | 776534.77 | 777431.12
83370 | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação | und | 1 | 120.58 | 120.58 | 0.01553% | 99.7% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 20 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 119.1 | 119.1 | 0.01534% | 99.72% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 36 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 17 | 6.58 | 111.86 | 0.01441% | 99.73% |  | 776534.77 | 777431.12
93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 54.98 | 109.96 | 0.01416% | 99.75% |  | 776534.77 | 777431.12
89711 | Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | m | 8.18 | 12.93 | 105.77 | 0.01362% | 99.76% |  | 776534.77 | 777431.12
93671 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 52.16 | 104.32 | 0.01343% | 99.78% |  | 776534.77 | 777431.12
89356 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 6.17 | 14.93 | 92.12 | 0.01186% | 99.79% |  | 776534.77 | 777431.12
11708 | Ralo abacaxi | und | 7 | 13 | 91 | 0.01172% | 99.8% |  | 776534.77 | 777431.12
95745 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 6.3 | 14.39 | 90.66 | 0.01167% | 99.81% |  | 776534.77 | 777431.12
95634 | Kit Cavalete para Medição de Água - Entrada Principal, em PVC, Fornecimento e Instalação | und | 1 | 89.76 | 89.76 | 0.01156% | 99.82% |  | 776534.77 | 777431.12
73795/003 | Válvula de retenção 32mm | und | 1 | 76.9 | 76.9 | 0.009903% | 99.83% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 37 - DPE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 4 | 18.59 | 74.36 | 0.009576% | 99.84% |  | 776534.77 | 777431.12
94207 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 30.8 | 69.3 | 0.008924% | 99.85% |  | 776534.77 | 777431.12
91961 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. | und | 2 | 34.14 | 68.28 | 0.008793% | 99.86% |  | 776534.77 | 777431.12
86910 | Torneira Cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio | und | 1 | 63.29 | 63.29 | 0.00815% | 99.87% |  | 776534.77 | 777431.12
93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 7 | 8.25 | 57.75 | 0.007437% | 99.88% |  | 776534.77 | 777431.12
10908 | Junção Simples 100x50mm | und | 6 | 9.56 | 57.36 | 0.007387% | 99.88% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 30 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 5 | 10.47 | 52.35 | 0.006741% | 99.89% |  | 776534.77 | 777431.12
11655 | Te 100mm - 50mm | und | 6 | 8.72 | 52.32 | 0.006738% | 99.9% |  | 776534.77 | 777431.12
366 | Colchão de areia | m3 | 1.32 | 37.17 | 49.06 | 0.006318% | 99.9% |  | 776534.77 | 777431.12
93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 7.8 | 46.8 | 0.006027% | 99.91% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 28 - DPE | Redução para Eletrocalha Perfurada 75x50mm, altura 50mm, com fornecimento e instalação. | und | 2 | 21.38 | 42.76 | 0.005507% | 99.91% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 18 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | m | 11 | 3.82 | 42.02 | 0.005411% | 99.92% |  | 776534.77 | 777431.12
83443 | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita c/ tampa | und | 1 | 41.53 | 41.53 | 0.005348% | 99.92% |  | 776534.77 | 777431.12
89446 | Tubo PVC 25mm – tipo soldavel com acessorios | m | 15.6 | 2.64 | 41.18 | 0.005303% | 99.93% |  | 776534.77 | 777431.12
91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 2 | 19.91 | 39.82 | 0.005128% | 99.94% |  | 776534.77 | 777431.12
3520 | Joelho - 100mm | und | 7 | 5.14 | 35.98 | 0.004633% | 99.94% |  | 776534.77 | 777431.12
91967 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 35.67 | 35.67 | 0.004593% | 99.94% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 35 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 5 | 6.6 | 33 | 0.00425% | 99.95% |  | 776534.77 | 777431.12
84665 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 2 | 16.36 | 32.72 | 0.004214% | 99.95% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 31 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm | und | 1 | 31.08 | 31.08 | 0.004002% | 99.96% |  | 776534.77 | 777431.12
89447 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 5.15 | 5.16 | 26.57 | 0.003422% | 99.96% |  | 776534.77 | 777431.12
91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 26.09 | 26.09 | 0.00336% | 99.96% |  | 776534.77 | 777431.12
37557 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 2 | 11.95 | 23.9 | 0.003078% | 99.97% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 24 - DPE | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 1 | 23.48 | 23.48 | 0.003024% | 99.97% |  | 776534.77 | 777431.12
91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 21.13 | 21.13 | 0.002721% | 99.97% |  | 776534.77 | 777431.12
92544 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.38 | 21.11 | 0.002718% | 99.98% |  | 776534.77 | 777431.12
94795 | Torneira de Boia Real, Roscável, 1/2", Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.1 | 21.1 | 0.002717% | 99.98% |  | 776534.77 | 777431.12
03526 | Joelho - 50mm | und | 13 | 1.54 | 20.02 | 0.002578% | 99.98% |  | 776534.77 | 777431.12
89446 | Tubo PVC 32mm – tipo soldavel com acessorios | m | 1.01 | 19.81 | 20.01 | 0.002577% | 99.98% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 40 - DPE | Ligação Definitiva de Energia | und | 1 | 19.44 | 19.44 | 0.002503% | 99.99% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 39 - DPE | Ligação Definitiva de Água | und | 1 | 19.31 | 19.31 | 0.002487% | 99.99% |  | 776534.77 | 777431.12
93043 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | und | 1 | 18.9 | 18.9 | 0.002434% | 99.99% |  | 776534.77 | 777431.12
COMP. 34 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. | und | 1 | 18.72 | 18.72 | 0.002411% | 99.99% |  | 776534.77 | 777431.12
93655 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 8.96 | 17.92 | 0.002308% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12
37949 | Joelho - 40mm | und | 8 | 1.13 | 9.04 | 0.001164% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12
11656 | Te 100mm - 75mm | und | 1 | 8.98 | 8.98 | 0.001156% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12
10765 | Curva 45º - 50mm | und | 1 | 7.23 | 7.23 | 0.0009311% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12
1967 | Curva 45º - 40mm | und | 2 | 3.3 | 6.6 | 0.0008499% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12
3526 | Joelho - 75mm | und | 1 | 3.91 | 3.91 | 0.0005035% | 100% |  | 776534.77 | 777431.12

## PB VI - Memorial
ANEXO PB VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
0 - DADOS DA OBRA
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | AREA (m²)
AREA CONSTRUIDA | [5 empty] | 263.9
ÁREA DE COBERTURA | [5 empty] | 287.32
ATERRO |  |  | 1600 | Esp. | 0.299 | 478.4
|  |  | 550 | esp. | 0.05 | 27.5
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  | UND | COMP. (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | TOTAL
ITENS INICIAIS
Limpeza do Terreno |  |  | 64 |  | 25 | 1600
Remoção de árvores |  | 1
Locação da Obra | [5 empty] | 263.9
CANTEIRO DE OBRA
PLACA DA OBRA |  |  | 2.5 | 1.56 |  | 3.9
BANHEIRO/VESTIARIO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 4.5 | 13.5
ESCRITORIO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 3 | 9
REFEITORIO PROVISORIO |  |  | 3 |  | 3 | 9
ALMOXARIFADO |  |  | 3 |  | 3 | 9
GALPÃO CARPINTARIA |  |  | 3 |  | 3 | 9
GALPÃO DE ARMAÇÃO |  |  | 3 |  | 3 | 9
LIGAÇÃO PROVISORIA ÁGUA |  | 1 |  |  |  | 1
LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA |  | 1 |  |  |  | 1
3 - MURO
3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS |  |  | Comp. (m) | Larg. (m) | Altura (m) | Total (m³)
Escavação Manual de valas |  |  | 178 | 0.4 | 0.4 | 28.48
Reaterro |  | Escavação - alicerce - baldrame enterrado |  |  |  | 9.79
3.2 INFRAESTRUTURA
3.2.1 CONCRETO | [5 empty] | Total (m³)
Alicerce |  |  | 178 | 0.3 | 0.3 | 16.02
Baldrame enterrado |  |  | 178 | 0.15 | 0.1 | 2.67
Baldrame |  |  | Baldrame projeto - baldrame enterrado |  |  | 5.33
3.2.2 FERRAGEM | [5 empty] | Peso (kg)
Ferragem |  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 5mm | 143
|  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 8mm | 281
3.2.3 Forma | [5 empty] | Área (m²)
Forma Tabua |  |  | Retirado do projeto |  |  | 133.5
3.3 PILARES
3.3.1 CONCRETO | [5 empty] | Total (m³)
Concreto |  |  | Retirado do projeto |  |  | 5.52
3.3.2 FERRAGEM | [5 empty] | Peso (kg)
Ferragem |  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 5mm | 111.56
|  |  | Retirado do projeto |  | Bitola 10mm | 425.73
3.2.3 Forma | [5 empty] | Área (m²)
Forma Tabua |  |  | Retirado do projeto |  |  | 110
3.4 REVESTIMENTO |  |  | Comp. (m) | Altura (m) | Desc. (m²) | Total. (m²)
Alvenaria |  |  | 156.53 | 2 |  | 313.06
Alvenaria Gradil |  |  | 13 | 0.3 |  | 3.9
Chapisco |  |  | Alvenaria x lados (2) |  |  | 633.92
Reboco |  |  | Igual chapisco | 305.9 |  | 305.9
Pingadeira (m) |  |  |  | metros |  | 143.13
Gradil |  |  | 13 | 1.5 |  | 19.5
3.5 PINTURA |  | Comp. (m) | Altura (m) | Quant. | Desc. (m²) | Total. (m²)
SELADOR |  | Igual Reboco | 2 |  |  | 305.9
Pintura |  | Igual Reboco | 2 |  |  | 305.9
4 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL | Quant. | Comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
P1,P9,P25 | 3 | 1.4 | 1.2 | 5.04 | 1.5 | 7.56
P2,P8,P35,P37,P46 | 5 | 1.5 | 1.3 | 9.75 | 1.5 | 14.625
P3,P16,P23,P27,P33 | 5 | 1.25 | 1.05 | 6.5625 | 1.5 | 9.8438
P4, P6, P11, P13, P14, P19, P20, P22, P51 | 9 | 1.1 | 0.9 | 8.91 | 1.5 | 13.365
P5,P40 | 2 | 1.15 | 0.95 | 2.185 | 1.5 | 3.2775
P7,P15,P21,P24,P28,P29,P31,P32,P34 | 9 | 1.35 | 1.15 | 13.9725 | 1.5 | 20.9587
P10, P12, P17, P49 | 4 | 1 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 4.8
P18 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.88 | 1.5 | 1.32
P26 | 1 | 1.55 | 1.35 | 2.0925 | 1.5 | 3.1387
P30,P36,P39,P41 | 4 | 1.3 | 1.1 | 5.72 | 1.5 | 8.58
P38 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2.88 | 1.5 | 4.32
P42,P43 | 2 | 1.6 | 1.4 | 4.48 | 1.5 | 6.72
P44 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 1.5 | 2.94
P45 | 1 | 1.7 | 1.5 | 2.55 | 1.5 | 3.825
P47,P48,P50,P52 | 4 | 0.85 | 0.65 | 2.21 | 1.5 | 3.315
|  |  |  | 72.39 |  | 108.59
Reaterro (m²) |  |  | Escavação - Sapatas |  |  | 85.29
5 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO
Sapatas e Arranque | Concreto | Forma
| 23.3 | 129.41
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 101.64 | 218.09 | 616.73 | 89.91 |  | 91.36
Concreto
Concreto Magro | 72.39
Vigas Baldrame | Concreto | Forma
| 9.7 | 157.28
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0.36 | 268.36 | 53.82 | 18.73 | 9 | 126.36
Pilares | Concreto | Forma
| 8.4 | 160.3
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0 | 0 | 381.09 | 73.55 |  | 183.09
Vigas Cobertura | Concreto | Forma
| 10.6 | 170.01
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 14 | 303.91 | 72.36 | 6.91 | 49.73 | 141.91
Laje Cobertura | Concreto | Forma
| 32.5 | 322.53
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 870.27 | 544.91 | 209.55 | 209.55 |  | 887.55
Pilares Reservatorio | Concreto | Forma
| 0.6 | 12
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0 | 0 | 33 | 0 |  | 14.36
Vigas Reservatorio | Concreto | Forma
| 0.5 | 8.81
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 0.36 | 17.45 |  | 0 |  | 7
laje reservatorio (10,35m²) | Concreto | Forma
| 1.3 | 11.31
| 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | CA60
| 19.09 |  |  |  |  | 9.45
6 - PAVIMENTAÇÃO
Material para Aterro |  |  | Area de Piso (m²) | Altura (m) |  | Vol. (m³)
Aterro da edificação |  |  | 229.19 | 0.04 |  | 9.17
Lastro em Concreto / Contrapiso |  |  |  | Área de Piso (m²) |  | Área de Piso (m²)
Recepção |  |  |  | 49.56 |  | 49.56
Corredor |  |  |  | 30.01 |  | 30.01
Assessoria 02 |  |  |  | 14.35 |  | 14.35
W.C. 04 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Gabinete 02 |  |  |  | 13.7 |  | 13.7
Auditorio |  |  |  | 26.03 |  | 26.03
Cozinha |  |  |  | 9 |  | 9
Wall Externo |  |  |  | 12.52 |  | 12.52
W.C. 05 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
Lavanderia |  |  |  | 2.47 |  | 2.47
Arquivo |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
Almoxarifado |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
Gabinete 01 |  |  |  | 14.1 |  | 14.1
W.C. 03 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Assessoria 01 |  |  |  | 14.49 |  | 14.49
W.C. 02 |  |  |  | 7.05 |  | 7.05
P.N.E |  |  |  | 4.42 |  | 4.42
W.C. 01 |  |  |  | 8.42 |  | 8.42
|  |  |  | TOTAL |  | 229.19
[5 empty] | Altura (m) | 0.08
|  |  |  | TOTAL (m³) |  | 18.34
CERÂMICA PISO |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
Área Maior 10m²
Recepção |  |  |  | 49.56 |  | 49.56
Corredor |  |  |  | 30.01 |  | 30.01
Assessoria 02 |  |  |  | 14.35 |  | 14.35
Gabinete 02 |  |  |  | 13.7 |  | 13.7
Auditorio |  |  |  | 26.03 |  | 26.03
Gabinete 01 |  |  |  | 14.1 |  | 14.1
Assessoria 01 |  |  |  | 14.49 |  | 14.49
Wall Externo |  |  |  | 12.52 |  | 12.52
|  |  |  | TOTAL |  | 174.76
Área Menor 5m² |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
W.C. 05 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
W.C. 03 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Lavanderia |  |  |  | 2.47 |  | 2.47
W.C. 04 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
P.N.E |  |  |  | 4.42 |  | 4.42
|  |  |  | TOTAL |  | 14.34
Área entre 5m² e 10m² |  |  |  | AREA (m2) |  | TOTAL
Cozinha |  |  |  | 9 |  | 9
Arquivo |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
Almoxarifado |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
W.C. 01 |  |  |  | 8.42 |  | 8.42
W.C. 02 |  |  |  | 7.05 |  | 7.05
|  |  |  | TOTAL |  | 40.09
Auditorio Piso elevado |  |  | Altura (m) | Area (m²) |  | Volume (m³)
Material para aterro |  |  | 0.3 | 8.58 |  | 2.57
Espalhamento e Compactação |  |  | 0.3 | 8.58 |  | 2.57
Lastro de Concreto |  |  | 0.08 | 8.58 |  | 0.6864
Contrapiso |  |  |  | 8.58
Porcelanato Área entre 5m² a 10m² |  |  |  | 8.58
7 - ALVENARIA (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | COMP. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m2) | AREA (m2)
P1 |  |  | 6.97 | 3.15 | 5.66 | 16.3
P2 |  |  | 1.8 | 3.15 |  | 5.67
P3 |  |  | 4.5 | 2.9 |  | 13.05
P4 |  |  | 14.2 | 3.15 | 5.8 | 38.93
P5 |  |  | 22.795 | 3.15 | 9.985 | 61.815
P6 |  |  | 8.25 | 3.15 | 6.81 | 19.18
P7 |  |  | 11.3 | 3.15 | 3.45 | 32.15
P8 |  |  | 4 | 2.9 | 2.3 | 9.3
P9 |  |  | 1.2 | 3.15 | 1.68 | 2.1
P10 |  |  | 4.35 | 3.15 | 1.89 | 11.81
P11 |  |  | 2.85 | 3.15 |  | 8.98
P12 |  |  | 2.85 | 3.15 |  | 8.98
P13 |  |  | 1.2 | 3.15 | 1.68 | 2.1
P14 |  |  | 4.2 | 3.15 |  | 13.23
P15 |  |  | 12.4 | 3.15 | 7.455 | 31.605
P16 |  |  | 12.25 | 3.15 | 3.36 | 35.23
P17 |  |  | 1.3 | 3.15 |  | 4.1
P18 |  |  | 2.15 | 3.15 | 1.68 | 5.09
P19 |  |  | 13.775 | 3.15 | 6.4575 | 36.9325
P20 |  |  | 4.1 | 3.15 | 1.68 | 11.24
P21 |  |  | 1.3 | 3.15 |  | 4.1
P22 |  |  | 2.15 | 3.15 | 1.68 | 5.09
P23 |  |  | 4.1 | 3.15 |  | 12.92
P24 |  |  | 1.5 | 3.15 | 1.68 | 3.05
P25 |  |  | 1.5 | 3.15 | 0.3 | 4.43
P26 |  |  | 3.45 | 3.15 |  | 10.87
P27 |  |  | 3.45 | 3.15 |  | 10.87
P28 |  |  | 2.725 | 3.15 | 1.68 | 6.9
P29 |  |  | 8.25 | 3.15 | 3.36 | 22.63
P30 |  |  | 2.35 | 3.15 |  | 7.4
P31 |  |  | 2.35 | 2.9 |  | 6.82
PLATIBANDA |  |  | 78.193 | 1.26 |  | 98.52
RESERVATORIO |  |  | 13.5 | 2.65 | 1.47 | 34.31
|  |  |  | TOTAL |  | 595.7025
DIVISORIA GRANITO MASCULINO |  |  | 2.315 | 1.8 | 1.08 | 3.09
DIVISORIA GRANITO FEMININO |  |  | 3.3 | 1.8 | 2.16 | 3.78
|  |  |  | TOTAL |  | 6.87
|  | COMP. |  |  |  | TOTAL
ENCUNHAMENTO |  | 183.065 |  |  |  | 183.065
|  |  |  | TOTAL |  | 183.065
8 - REVESTIMENTOS (m²)
CHAPISCO
DISCRIMINAÇÃO | COMP. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) |  | LADOS | TOTAL (m²)
EXTERNO |  |  | PORTAS / JANELAS | PASTILHAS
P1 | 6.97 | 3.5 | 5.66 |  | 1 | 18.74
P2 | 1.8 | 3.5 |  |  | 1 | 6.3
P3 | 4.5 | 3.5 |  |  | 1 | 15.75
P4 | 14.2 | 3.5 | 5.8 |  | 1 | 43.9
P5 | 22.795 | 3.5 | 9.985 |  | 1 | 69.8
P6 | 8.25 | 3.5 | 6.81 |  | 1 | 22.07
P7 | 11.3 | 3.5 | 3.45 |  | 1 | 36.1
P8 | 4 | 3.5 | 2.3 |  | 1 | 11.7
Platibanda | 78.193 | 1.26 |  |  | 2 | 197.04
Reservatorio | 13.5 | 3 | 1.47 |  | 2 | 78.06
|  |  |  | TOTAL |  | 499.46
INTERNO
P1 | 6.97 | 3.15 | 5.66 |  | 1 | 16.3
P2 | 1.8 | 3.15 |  |  | 1 | 5.67
P3 | 4.5 | 3.15 |  |  | 1 | 14.18
P4 | 14.2 | 3.15 | 5.8 |  | 1 | 38.93
P5 | 22.795 | 3.15 | 9.985 |  | 1 | 61.82
P6 | 8.25 | 3.15 | 6.81 |  | 1 | 19.18
P7 | 11.3 | 3.15 | 3.45 |  | 1 | 32.15
P8 | 4 | 3.15 | 2.3 |  | 1 | 10.3
P9 | 1.2 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 4.2
P10 | 4.35 | 3.15 | 1.89 |  | 2 | 23.62
P11 | 2.85 | 3.15 |  |  | 2 | 17.96
P12 | 2.85 | 3.15 |  |  | 2 | 17.96
P13 | 1.2 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 4.2
P14 | 4.2 | 3.15 |  |  | 2 | 26.46
P15 | 12.4 | 3.15 | 7.455 |  | 2 | 63.22
P16 | 12.25 | 3.15 | 3.36 |  | 2 | 70.46
P17 | 1.3 | 3.15 |  |  | 2 | 8.2
P18 | 2.15 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 10.18
P19 | 13.775 | 3.15 | 6.4575 |  | 2 | 73.86
P20 | 4.1 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 22.48
P21 | 1.3 | 3.15 |  |  | 2 | 8.2
P22 | 2.15 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 10.18
P23 | 4.1 | 3.15 |  |  | 2 | 25.84
P24 | 1.5 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 6.1
P25 | 1.5 | 3.15 | 0.3 |  | 2 | 8.86
P26 | 3.45 | 3.15 |  |  | 2 | 21.74
P27 | 3.45 | 3.15 |  |  | 2 | 21.74
P28 | 2.725 | 3.15 | 1.68 |  | 2 | 13.8
P29 | 8.25 | 3.15 | 3.36 |  | 2 | 45.26
P30 | 2.35 | 3.15 |  |  | 2 | 14.8
P31 | 2.35 | 3.15 |  |  | 2 | 14.8
Laje Externa | [5 empty] | 78
|  |  |  | TOTAL |  | 810.65
REBOCO
REBOCO = CHAPISCO INTERNO + CHAPISCO EXTERNO | [5 empty] | 1310.11
|  |  |  | TOTAL |  | 1310.11
PASTILHA REVESTIMENTO PAREDE BANHEIRO |  |  | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTOS | TOTAL
Cozinha |  |  | 12.06 | 1.8 | 2.64 | 19.07
Lavanderia |  |  | 6.3 | 1.8 | 1.44 | 9.9
W.C.01 |  |  | 13.4 | 1.8 | 1.44 | 22.68
W.C.02 |  |  | 12.4 | 1.8 | 1.44 | 20.88
W.C.03 |  |  | 6.6 | 1.8 | 1.44 | 10.44
W.C.04 |  |  | 6.6 | 1.8 | 1.44 | 10.44
W.C.05 |  |  | 6 | 1.8 | 1.44 | 9.36
P.N.E |  |  | 8.8 | 1.8 | 1.62 | 14.22
|  |  |  | TOTAL |  | 116.99
REVESTIMENTO PASTILHA PAREDE EXTERNA |  |  | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTOS | TOTAL
Frente |  |  | 13.26 | 1 | 1.6 | 11.66
Lado Esquerdo |  |  | 24 | 1 | 1.6 | 22.4
Lado Direito |  |  | 14.5 | 1 |  | 14.5
Fundo |  |  | 22.775 | 1 | 1.6 | 21.175
|  |  |  | TOTAL |  | 69.735
9 - PINTURA / SELADOR / MASSA CORRIDA(M²)
DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. (m) | ALTURA (m) | DESCONTO (m²) |  | LADOS | TOTAL (m²)
EXTERNO |  |  | PORTAS / JANELAS | PASTILHAS
P1 | 6.97 | 3.5 | 5.5 | 1 | 1 | 11.93
P2 | 1.8 | 3.5 |  | 1 | 1 | 4.5
P3 | 4.5 | 3.5 |  | 1 | 1 | 11.25
P4 | 14.5 | 3.5 | 5.8 | 1 | 1 | 30.45
P5 | 22.795 | 3.5 | 9.985 | 1 | 1 | 47
P6 | 8.25 | 3.5 | 6.81 | 1 | 1 | 13.82
P7 | 11.3 | 3.5 | 3.45 | 1 | 1 | 24.8
P8 | 4 | 3.5 | 2.3 | 1 | 1 | 7.7
Platibanda | 78.193 | 1.26 |  |  | 2 | 197.04
Reservatorio | 13.5 | 3 | 1.47 |  | 2 | 78.06
INTERNO
P1 | 6.97 | 3.15 | 5.5 |  | 1 | 16.46 | P1 | 6.97
P2 | 1.8 | 3.15 |  | 1.8 | 1 | 3.87 | P2 | 1.8
P3 | 4.5 | 3.15 |  | 7.56 | 1 | 6.62 | P3 | 4.5
P4 | 14.2 | 3.15 | 5.8 | 13.23 | 1 | 25.7 | P4 | 14.2
P5 | 22.795 | 3.15 | 7.333 | 9.954 | 1 | 54.516 | P5 | 22.795
P6 | 8.25 | 3.15 | 6.81 |  | 1 | 19.18 | P6 | 8.25
P7 | 11.3 | 3.15 | 3.45 |  | 1 | 32.15 | P7 | 11.3
P8 | 4 | 3.15 | 2.3 |  | 1 | 10.3 | P8 | 4
P9 | 1.2 | 3.15 | 1.68 | 0.72 | 2 | 3.48 | P9 | 1.2
P10 | 4.35 | 3.15 | 1.89 | 6.39 | 2 | 17.23 | P10 | 4.35
P11 | 2.85 | 3.15 |  | 10.26 | 2 | 7.7 | P11 | 2.85
P12 | 2.85 | 3.15 |  | 10.26 | 2 | 7.7 | P12 | 2.85
P13 | 1.2 | 3.15 | 1.68 | 0.72 | 2 | 3.48 | P13 | 1.2
P14 | 4.2 | 3.15 |  | 7.56 | 2 | 18.9 | P14 | 4.2
P15 | 12.4 | 3.15 | 7.455 | 3.6 | 2 | 59.62 | P15 | 12.4
P16 | 12.25 | 3.15 | 3.36 | 3.6 | 2 | 66.86 | P16 | 12.25
P17 | 1.3 | 3.15 |  | 2.34 | 2 | 5.86 | P17 | 1.3
P18 | 2.15 | 3.15 | 1.68 | 2.16 | 2 | 8.02 | P18 | 2.15
P19 | 13.775 | 3.15 | 6.31 |  | 2 | 74.16 | P19 | 13.775
P20 | 4.1 | 3.15 | 1.68 | 3.6 | 2 | 18.88 | P20 | 4.1
P21 | 1.3 | 3.15 |  | 2.34 | 2 | 5.86 | P21 | 1.3
P22 | 2.15 | 3.15 | 1.68 | 2.4 | 2 | 7.78 | P22 | 2.15
P23 | 4.1 | 3.15 | 1.68 | 5.67 | 2 | 16.81 | P23 | 4.1
P24 | 1.5 | 3.15 | 1.68 | 1.26 | 2 | 4.84 | P24 | 1.5
P25 | 1.5 | 3.15 | 0.3 | 5.4 | 2 | 3.46 | P25 | 1.5
P26 | 3.45 | 3.15 |  | 5.67 | 2 | 16.07 | P26 | 3.45
P27 | 3.45 | 3.15 |  | 5.94 | 2 | 15.8 | P27 | 3.45
P28 | 2.745 | 3.15 | 1.68 | 3.474 | 2 | 10.466 | P28 | 2.725
P29 | 8.25 | 3.15 | 3.36 | 5.94 | 2 | 39.32 | P29 | 8.25
P30 | 2.35 | 3.15 |  |  | 2 | 14.8 | P30 | 2.35
P31 | 2.35 | 3.15 |  |  | 2 | 14.8 | P31 | 2.35
Laje Externa | [5 empty] | 78
|  |  |  | TOTAL |  | 1115.242
10 - ESQUADRIAS/VERGAS/CONTRAVERGA (M²)
10.1 - PORTAS |  |  | ÁREA (m²) | ALTURA (m) | QUANT. | LARGURA (m)
P1 |  |  |  | 2.1 | 14 | 0.8
P2 |  |  |  | 2.1 | 1 | 0.9
P3 |  |  |  | 2.1 | 2 | 1.6
P4 |  |  | 3.24 | 1.8 | 3 | 0.6
P5 |  |  |  | 2.1 | 1 | 1.6
P6 - PORTA Reservatorio e Casa gerador |  |  | 2.94 | 2.1 | 2 | 0.7
VÃO ABERTURA 01 |  |  |  | 2.1 | 1 | 2.75
VÃO ABERTURA 02 |  |  |  | 2.1 | 1 | 1.475
VERGA PORTAS até 1,50m | [5 empty] | 14.975
VERGA PORTAS mais de 1,50m | [5 empty] | 7.55
10.2 - JANELAS
|  |  | Altura | LARGURA | Quantidade | Área (m²)
J1 |  |  | 0.3 | 1 | 6 | 1.8
J2 |  |  | 1.15 | 1.5 | 5 | 8.625
J3 |  |  | 1.15 | 2 | 6 | 13.8
Contraverga até 1,50m | [5 empty] | 13.5
Contraverga mais de 1,50 | [5 empty] | 12
Verga até 1,50m | [5 empty] | 13.5
Verga mais de 1,50 | [5 empty] | 12
Grade | [5 empty] | 27.285
TOTAL
11.0 - SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPE
11.1 - Soleiras | [5 empty] | Comp. (m)
Portas |  |  | Soma de vergas da porta |  |  | 18.3
11.2 - Peitoris | [5 empty] | Comp. (m)
Janelas |  |  | Soma de vergas das Janelas |  |  | 25.5
11.3 - Rodapé |  |  |  | Perimetro (m) | Desconto (m) | Per. Total (m)
Recepção |  |  |  | 31.905 | 5.575 | 26.33
Corredor |  |  |  | 39.035 | 8.68 | 30.36
Assessoria 02 |  |  |  | 15.2 | 1.6 | 13.6
W.C. 04 |  |  |  | 6.6 | 0.8 | 5.8
Gabinete 02 |  |  |  | 16.4 | 1.6 | 14.8
Auditorio |  |  |  | 24.9 | 3.2 | 21.7
Cozinha |  |  |  | 12.06 | 0.8 | 11.26
Wall Externo |  |  |  | 8.77 | 0.8 | 7.97
W.C. 05 |  |  |  | 6 | 0.8 | 5.2
Lavanderia |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 5.5
Arquivo |  |  |  | 11.36 | 0.8 | 10.56
Almoxarifado |  |  |  | 11.36 | 0.8 | 10.56
Gabinete 01 |  |  |  | 16.6 | 1.6 | 15
W.C. 03 |  |  |  | 6.6 | 0.8 | 5.8
Assessoria 01 |  |  |  | 15.3 | 1.6 | 13.7
W.C. 02 |  |  |  | 12.4 | 0.8 | 11.6
P.N.E |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 8
W.C. 01 |  |  |  | 13.4 | 0.8 | 12.6
|  |  |  | TOTAL |  | 230.34
12 - FORRO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | ÁREA |  | TOTAL
Recepção |  |  |  | 49.5 |  | 49.5
Corredor |  |  |  | 30.01 |  | 30.01
Assessoria 02 |  |  |  | 14.35 |  | 14.35
W.C. 04 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Gabinete 02 |  |  |  | 13.7 |  | 13.7
Auditorio |  |  |  | 34.65 |  | 34.65
Cozinha |  |  |  | 9 |  | 9
W.C. 05 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
Lavanderia |  |  |  | 2.47 |  | 2.47
Arquivo |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
Almoxarifado |  |  |  | 7.81 |  | 7.81
Gabinete 01 |  |  |  | 14.1 |  | 14.1
W.C. 03 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
Assessoria 01 |  |  |  | 14.49 |  | 14.49
W.C. 02 |  |  |  | 7.05 |  | 7.05
P.N.E |  |  |  | 4.42 |  | 4.42
W.C. 01 |  |  |  | 8.47 |  | 8.47
|  |  |  | TOTAL |  | 225.28
13 - COBERTURA
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Metro (m) | Área (m²) |  | Área Total
Estrutura Metalica |  |  |  | 287.32 |  | 287.32
Cobertura Telha Metalica |  |  |  | 287.32 |  | 287.32
Pintura anticorrisva e pintura esmalte fosco |  |  |  | 287.32 |  | 287.32
Rufo |  |  | 38.7
Cumeeira |  |  | 34.49
14 - HIDRAULICA
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
Sub-ramal
TUBULAÇÃO PVC 25mm | [5 empty] | 6.17
TUBULAÇÃO PVC 32mm | [5 empty] | 1.01
Prumada
TUBULAÇÃO PVC 25mm | [5 empty] | 15.6
TUBULAÇÃO PVC 32mm | [5 empty] | 5.15
Barrilete
TUBULAÇÃO PVC 40mm | [5 empty] | 15.14
ACESSORIOS | [5 empty] | UNIDADE
CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 1
ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | 11.88
CAVALETE | [5 empty] | 1
15 - SANITARIO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
Tubo PVC esgoto 40mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 8.18
Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 11.68
Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 1.81
Tubo PVC esgoto 100mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 64.46
VENTILAÇÃO
Tubo PVC esgoto 50mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 16.89
Tubo PVC esgoto 75mm – Ponta e Bolsa Lisa, inclusive conexões | [5 empty] | 3.08
16 - LOUÇAS E METAIS (M²)
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
LAVATORIO PADRÃO MEDIO
W.C.04 | [5 empty] | 1
W.C.05 | [5 empty] | 1
W.C.01 | [5 empty] | 2
W.C.02 | [5 empty] | 2
W.C.03 | [5 empty] | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 7
LAVATORIO PNE | [5 empty] | 1
VASO SANITÁRIO | [5 empty] | 6
PNE | [5 empty] | 1
MICTORIO | [5 empty] | 2
|  |  |  | TOTAL |  | 2
SABONETEIRA | [5 empty] | 6
|  |  |  | TOTAL |  | 6
PAPELEIRA INOX | [5 empty] | 13
|  |  |  | TOTAL |  | 13
17 - DRENAGEM/AGUAS PLUVIAIS
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | COMPRIM.
TUBULAÇÃO PVC 100mm |  | RETIRADO PROJETO + Tubulação descida calhas + Tubulação Reservatorio |  |  |  | 32.63
|  |  | Área (m²) | Largura (m) |  | Vol. (m³)
Colchão de areia |  |  | 3.386 | 0.39 |  | 1.32
Alvenaria |  |  | 22.59
Chapisco |  |  | 45.18
| Calha 01 |  | Calha 02 |  | Calha 03 | Total (m)
Calha Metalica Dimensões Menores | 23.97 |  | 11.3 |  | 13.7 | 48.97
Calha Metalica Dimensões Maiores | 12.925 |  |  |  |  | 12.925
Ralo abacaxi |  |  | 7
Dreno de Ar-condicionado |  | Quant. | Tubulação Vertical | Tubulação Horizontal |  | Total (m)
|  | 10 | 2.3 | 0.7 |  | 30
18 - INCENDIO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
PLACA S-3 | [5 empty] | 17
PLACA S2-E | [5 empty] | 4
PLACA S2-D | [5 empty] | 4
TIPO E-17 | [5 empty] | 2
PLACA E-5 | [5 empty] | 2
EXTINTORES PO ABC | [5 empty] | 4
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 12
19 - ELETRICO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
12.1 RASGO 40mm² |  |  |  | Quant. | Comp. | Total
TOMADA ALTA |  |  |  | 12 | 1.1 | 13.2
TOMADA MÉDIA/INTERRUPTOR |  |  |  | 29 | 1.9 | 55.1
TOMADA BAIXA |  |  |  | 41 | 2.8 | 114.8
DESCIDA PARA QUADRO |  |  |  | 12 | 1.9 | 22.8
|  |  |  | TOTAL |  | 205.9
20 - CABEAMENTO ESTRUTURADO
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO |  | UNIDADE
12.1 RASGO 40mm² |  |  |  | Quant. | Comp. | Total
TOMADA MÉDIA |  |  |  | 1 | 1.7 | 1.7
TOMADA BAIXA |  |  |  | 17 | 2.8 | 47.6
|  |  |  | TOTAL |  | 49.3
21 - ACESSIBILIDADE
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  | AREA UNID | TOTAL
Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm |  |  | 50 |  | 0.0625 | 3.13
Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm |  |  | 62 |  | 0.0625 | 3.88
22 - PAVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Comp. (m) | Área (m²) |  | TOTAL
Meio fio |  |  | 80.06
Piso intertravado Calçada |  |  |  | 15.99
Piso intertravado estacionamento/pista |  |  |  | 383.57
Calçada concreto moldado in loco |  |  |  | 87.06
Jardim grama |  |  |  | 30
23 - BASE E ABRIGO PARA GERADOR E QUADRO DE TRANSFERENCIA
DISCRIMINAÇÃO |  | Comp. | altura | largura | Area (m²) | Volume
Casa Gerador |  | 4.6 | 2.5 |  | 11.5
Piso Casa Gerador |  |  |  |  | 1
Estrutura Cobertura e Telha |  | 1.5 |  | 1.5 | 2.25
Piso base gerador |  | 3.48 | 0.15 | 1.35 |  | 0.7
24 - TRANSPORTE DE MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO (UNIDADE) | QUANT. | COMPOSI. | CONSUMO | TOTAL | PESO ESPECÍF. (KG/UND) | PESO TOTAL (TON)
Alvenaria de Vedação (89168) | 607.2
Alven. 01 (87495) |  | Alvenaria (milheiro) | 3.9583 | 17.0892
Alven. 02 (87503) |  | Alvenaria (milheiro) | 3.4393 |  | 1,9ton/milheiro | 32.4695
Alven. 03 (87511) |  | Alvenaria (milheiro) | 4.2459
Alven. 04 (87519) |  | Alvenaria (milheiro) | 5.4457
Cimento |  | Cimento (kg) | 1104.6025 | 1104.6025 |  | 1.1046
Cal |  | Cal (kg) | 1152.6235 | 1152.6235 |  | 1.1526
Areia |  | Areia (m³) | 7.6762 | 7.6762 | 1.3 | 9.98
Alvenaria de Vedação (87503) | 339.55
Alven. 02 (87503) |  | Alvenaria (milheiro) | 9.4836 | 9.4836 | 1,9ton/milheiro | 18.0189
Cimento |  | Cimento (kg) | 617.7005 | 617.7005 |  | 0.6177
Cal |  | Cal (kg) | 644.5542 | 644.5542 |  | 0.64455
Areia |  | Areia (m³) | 4.2926 | 4.2926 | 1.3 | 5.58
Reboco Massa única (89173) | 1310.11
Cimento |  | Cimento (kg) | 9217.1178 | 9217.1178 |  | 9.2171
Cal |  | Cal (kg) | 9617.8188 | 9617.8188 |  | 9.6178
Areia |  | Areia (m³) | 64.0526 | 64.0526 | 1.3 | 83.27
Concreto Fck 25MPa (94965) | 86.9
|  | Cimento (kg) | 31515.154 | 31515.154 |  | 31.5152
|  | Areia (m³) | 65.2619 | 65.2619 | 1.3 | 84.8405
|  | Pedra (m³) | 51.5317 | 51.5317 | 1.36 | 70.0831
Forro modular em PVC 60x120cm | 225.28 |  |  |  | 2,04Kg/m² | 0.45957
Fabricação de forma - PILAR (92427) | 282.3
Chapa Compensada |  | Chapa (m2) | 56.5306 |  | 12kg/m2 | 0.67837
Peça de Madeira 7,5x7,5 |  | Peça (m) | 97.6899 |  | 700kg/m³ | 0.38
Peça de Madeira 2,5x7,5 |  | Peça (m) | 351.0824 |  | 700kg/m³ | 0.46
Montagem e Fabricação VIGA (92448) | 178.82
Peça de Madeira 2,5x30 |  | Peça (m) | 308.5435 |  | 700kg/m³ | 1.62
Peça de Madeira 2,5x7,0 |  | Peça (m) | 277.7491 |  | 700kg/m³ | 0.34
Escoras 7,5x7,5cm |  | Peça (m) | 498.9641 |  | 700kg/m³ | 1.96
Piso Porcelanato (87263) | 174.76
Porcelanato |  | Porcelanato (m2) | 186.9932 | 186.9932 | 20,25kg/m² | 3.7866
Aplicação Manual de Tinta Acrilica (88489) | 1453.29
Tinta Acrilica |  | Tinta (L) | 479.5857 |  | 1,5kg/l | 0.71938
Lastro de Concreto (m³) (83534) | 19.02
Cimento |  | Cimento (kg) | 4034.5224 | 4034.5224 |  | 4.0345
Pedra |  | Pedra (m3) | 11.0126 |  | 1.36 | 14.9771
Areia |  | Areia (m³) | 16.3382 |  | 1.3 | 21.2396
Forma Tabua Fundação (5651) | 420.19
Peça de Madeira 7,5x7,5cm |  | Peça (m) | 115.5523 |  | 700kg/m³ | 0.45
Peça de Madeira 2,5x5,0cm |  | Peça (m) | 100.8456 |  | 700kg/m³ | 0.09
Tabua 2,5x30cm |  | Peça (m) | 332.7905 |  | 700kg/m³ | 1.75
Massa Corida (88497) | 1147.39
Massa Corrida PVA |  | Massa Corrida (18L) | 56.1074 |  | 31,7kg/18l | 1.7786
Execução Bloco sextravado 25x25cm (92393) | 383.57
Areia |  | Areia (m³) | 21.7868 | 21.7868 | 1.3 | 28.32 |  | Tinta
Po de Pedra |  | Pó de Pedra (m³) | 2.4548 | 2.4548 | 1.5 | 3.68 |  |  | 1.5556 | kg/l
Bloquete |  | Bloquete (m2) | 390.2441 |  | 115kg/m² | 44.8781 |  |  |  | 1009.705
Telhamento com telha de aço/aluminio (94213) | 287.32
Telha de aco zincada |  | Telha (m2) | 335.0151 | 335.0151 | 3,79kg/m2 | 1.2697
Forma Tabua Fundação (92521) | 279.67
Chapa de Madeira Resinada |  | Peça (m) | 57.2624 |  | 5,87kg/m² | 0.34
Pastilha (89170) | 186.725
Pastilha 10x10cm |  | Peça (m) | 196.0613 |  |  | 1.51
Contrapiso (94439) | 233.77
Cimento |  | Cimento (kg) | 5479.0218 |  |  | 5.48
Areia |  | Areia (m³) | 19.0803 |  | 1.3 | 24.8044
Grade de Ferro (73932/001) | 27.285
Ferro |  | Ferro (kg) | 1145.97 |  |  | 1.15
Cantoneira |  | Cantoneira (kg) | 65.484 |  |  | 0.07
Estrutura Metalica (92580) | 287.32
Perfil U |  | Ferro (kg) | 1238.3492 |  |  | 1.24
Gradil (85096) | 19.5
Aluminio Adonizado |  | Ferro (kg) | 193.05 |  |  | 0.19
Lastro de Concreto (m³) (83534) | 16.02
Pedra de Mão |  | Pedra de Mão (m³) | 8.4906 |  | 1.5 | 12.7359
Cimento |  | Cimento (kg) | 2378.7137 |  |  | 2.38
Pedra |  | Pedra (m3) | 6.4929 |  | 1.36 | 8.8304
Areia |  | Areia (m³) | 9.6328 |  | 1.3 | 12.5227
Chapisco(m2) (87879) | 1944.03
Cimento |  | Cimento (kg) | 3312.9187 |  |  | 3.31
Areia |  | Areia (m³) | 8.6548 |  | 1.3 | 11.2513
Lastro de Concreto (m³) (94990) | 9.4
Cimento |  | Cimento (kg) | 3682.6826 |  |  | 3.68
Pedra |  | Pedra (m3) | 6.6931 |  | 1.36 | 9.1026
Areia |  | Areia (m³) | 8.9507 |  | 1.3 | 11.6359
Reboco (m³) (87547) | 305.9
Cimento |  | Cimento (kg) | 1209.5038 |  |  | 1.21
Cal |  | Cal (kg) | 1262.0853 |  |  | 1.26
Areia |  | Areia (m³) | 8.4052 |  | 1.3 | 10.9268
Concreto Fck 20Mpa (m³) (94964) | 13.52
Cimento |  | Cimento (kg) | 4366.6896 |  |  | 4.37
Pedra |  | Pedra (m3) | 7.9362 |  | 1.36 | 10.7933
Areia |  | Areia (m³) | 10.6132 |  | 1.3 | 13.7972
CA - 50A - 8,0 (92777) |  | 870.72 | 870.72 |  |  | 0.87072
CA - 60A - 5,0 (92775) |  | 727.28 | 727.28 |  |  | 0.72728
CA - 50A - 6,3 (92785) |  | 889.36 | 889.36 |  |  | 0.88936
CA - 50A - 10 (92919) |  | 616.73 | 616.73 |  |  | 0.61673
CA - 60A - 5,0 (92784) |  | 897 | 897 |  |  | 0.9
|  |  |  | TOTAL |  | 647.5775
| SINAPI | Peso (Ton) | Distância (Km) | tonxkm | Preço (R$)
Materiais Transportaveis em Caminha Basculante | 72843 | 448.3707 | 20 | 8967.4139 | 0.6 | 5380.45
Materiais Transportaveis em Caminha Carroceria | 72840 | 199.2068 | 125 | 24900.8558 | 0.47 | 11703.4
|  |  |  | Total (R$) |  | 17083.85

## PB VIII - Composições Auxilia
ANEXO PB VIII - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
BASE: SINAPI RR JUNHO/2017 DESONERADO
COMP. 01 - DPE | RETIRADA DE ÁRVORES |  |  | UNID.= | UND |  | (Secretaria de Obras Ceará - C1055)
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | h | 24 | 13.21 | 317.04
|  |  | TOTAL |  | 317.04
COMP. 02 - DPE | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO ATÉ 2M |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | h | 2.93 | 13.21 | 38.71
|  |  | TOTAL |  | 38.71
COMP. 03 - DPE | REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente | h | 1.7 | 13.21 | 22.46
|  |  | TOTAL |  | 22.46
COMP. 04 - DPE | PORTA SEMI-OCA, DIMENSÃO 1,6X2,10m PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UNID.= | Und
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2 | 579.3 | 1158.6
|  |  | TOTAL |  | 1158.6
COMP. 05 -DPE | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,60X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 16.96 | 7.63
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2 | 236.67 | 473.34
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 3.36 | 183.98 | 618.17
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 2 | 706.27 | 1412.54
11523 | PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 2 | 7.82 | 15.64
|  |  | TOTAL |  | 2527.32
COMP. 06 - DPE | FORRO |  |  | UNID.= | M2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 026 | Forro Modular em PVC 60x120cm, com todos os acessorios para fixação na laje | M2 | 1 | 83.96 | 83.96
|  |  | TOTAL |  | 83.96
COMP. 07 - DPE | RUFO EM CONCRETO L=30CM |  |  | UNID.= | M | C3652 Secretaria Ceará
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.2 | 13.21 | 2.64
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.2 | 18.99 | 3.8
88245 | Armador com encargos complementares | h | 0.34 | 18.89 | 6.42
4720 | Pedrisco | m3 | 0.012 | 108.53 | 1.3
5063 | Prego | kg | 0.035 | 9.65 | 0.34
367 | Areia Grossa | m3 | 0.0035 | 26.67 | 0.09
1379 | Cimento Portland | kg | 3.25 | 0.74 | 2.41
2692 | Desmoldante de forma | l | 0.2 | 7 | 1.4
334 | Arame Galvanizado | kg | 0.225 | 10.93 | 2.46
32 | Aço CA-50 | kg | 11.445 | 4.19 | 47.95
1346 | Chapa compensada resinada | m2 | 0.35 | 31.38 | 10.98
|  |  | TOTAL |  | 79.79
COMP. 08 - DPE | Lavatório para banheiro PNE |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10431 | LAVATÓRIO COM COLUNA | und | 1 | 137.1 | 137.1
00001381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | kg | 1.8 | 0.49 | 0.88
01380 | Cimento branco | kg | 0.5 | 4.36 | 2.18
036204 | Barra de apoio metal inox 60cm | un | 2 | 168.89 | 337.78
011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | un | 1 | 28.81 | 28.81
036796 | Torneira para lavatório – 1/2”- temporizada | un | 1 | 102.97 | 102.97
000077 | Adaptador para sifão metálico | un | 1 | 3.33 | 3.33
006136 | Sifão inox para lavatório | un | 1 | 114.8 | 114.8
038643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " | un | 1 | 28.7 | 28.7
04351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | un | 2 | 7.7 | 15.4
88309 | Pedreiro | H | 1.1 | 18.99 | 20.89
88242 | Ajudante | H | 1.1 | 15.05 | 16.56
|  |  | TOTAL |  | 809.4
COMP. 09 - DPE | VASO SANITÁRIO PNE |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
10422 | Bacia sanitária com caixa acoplada -cor branco | m2 | 1 | 225.17 | 225.17
000377 | Assento plástico | un | 1 | 18 | 18
00001381 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS | kg | 2 | 0.49 | 0.98
001380 | Cimento branco | kg | 0.6 | 4.36 | 2.62
036081 | Barra de apoio metal inox 80cm | un | 2 | 200 | 400
011684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | un | 1 | 28.81 | 28.81
04351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8, ANEL DE VEDAÇÃO | un | 2 | 7.7 | 15.4
88309 | Pedreiro | H | 1.5 | 18.99 | 28.49
88242 | Ajudante | H | 1.5 | 15.05 | 22.58
|  |  | TOTAL |  | 742.05
COMP. 10 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM |  |  | UNID.= | m
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2093 | 35.57 | 7.44
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0325 | 7.95 | 0.26
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.00637 | 50.46 | 0.32
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.234 | 58.39 | 13.66
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM (COLETADO CAIXA) | M | 1.05 | 49.71 | 52.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 13.21 | 8.36
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 16.96 | 9.14
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 15.53 | 0.2
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 15.05 | 0.28
|  |  | TOTAL |  | 91.86
COMP. 11 - DPE | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 173 CM |  |  | UNID.= | m
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2093 | 35.57 | 7.44
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0325 | 7.95 | 0.26
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.00637 | 50.46 | 0.32
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.234 | 58.39 | 13.66
40871+40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 133 CM (COLETADO CAIXA) | M | 1.05 | 74.56 | 78.29
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 13.21 | 8.36
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 16.96 | 9.14
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 15.53 | 0.2
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 15.05 | 0.28
|  |  | TOTAL |  | 117.95
COMP. 12 - DPE | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0038774 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS | un | 1 | 28 | 28
21127 | FITA ISOLANTE -19mmx5m | ROLO | 0.1 | 1.89 | 0.19
88264 | Eletricista | H | 0.2 | 19.18 | 3.84
88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 13.21 | 2.64
|  |  | TOTAL |  | 34.67
COMP. 13 - DPE | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 001 | Luminária embutir com aletas T8/T10 2x32x36x40W | und | 1 | 121.07 | 121.07
COTAÇÃO 003 | Lampada Tubular LED 18W | und | 2 | 40.03 | 80.06
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 19.18 | 19.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.21 | 13.21
|  |  | TOTAL |  | 233.52
COMP. 14 - DPE | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 002 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32x36x40W | und | 1 | 106.63 | 106.63
COTAÇÃO 003 | Lampada Tubular LED 18W | und | 2 | 40.03 | 80.06
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 19.18 | 19.18
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13.21 | 13.21
|  |  | TOTAL |  | 219.08
COMP. 15 - DPE | Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminária, lâmpada e reator-fornecimento e instalacao. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
73769/002 | Poste de aço conico contínuo curvo simples, flangeado, com janela de inspeção h=9m -fornecimento e instalacao | und | 1 | 1269.74 | 1269.74
74231/001 | Luminária aberta para iluminação publica, para lampada a vapor de mercurio ate 400w e mista ate 500w, com braco em tubo de aco galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalacao | und | 1 | 116.66 | 116.66
39376 | Lâmpada vapor metalico ovoide 150 w, base e27/e40 | und | 1 | 19.55 | 19.55
39374 | Reator interno/integrado para lampada vapor metalico 400 w, alto fator de potencia | und | 1 | 79.2 | 79.2
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.9 | 19.18 | 17.26
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.9 | 15.57 | 14.01
|  |  | TOTAL |  | 1516.42
COMP. 16 - DPE | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m , inclusíve luminárias, lâmpadas e reatores-fornecimento e instalacao. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
73769/003 | Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m -fornecimento e instalacao | und | 1 | 1308.93 | 1308.93
74231/001 | Luminária aberta para iluminação publica, para lampada a vapor de mercurio ate 400w e mista ate 500w, com braco em tubo de aco galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalacao | und | 2 | 116.66 | 233.32
39376 | Lâmpada vapor metalico ovoide 150 w, base e27/e40 | und | 2 | 19.55 | 39.1
39374 | Reator interno/integrado para lampada vapor metalico 400 w, alto fator de potencia | und | 2 | 79.2 | 158.4
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1.8 | 19.18 | 34.52
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1.8 | 15.57 | 28.03
|  |  | TOTAL |  | 1802.3
COMP. 17 - DPE | Caixa octogonal 4"x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
12001 | Caixa octogonal de fundo móvel, em PVC, de 4"x4", para eletroduto flexivel corrugado | und | 1 | 3.27 | 3.27
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.143 | 19.18 | 2.74
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.143 | 15.57 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 8.24
COMP. 18 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
3383 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | und | 1 | 18.7 | 18.7
425 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de10 a 50 mm² | und | 1 | 2.3 | 2.3
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 19.18 | 7.67
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 15.57 | 6.23
|  |  | TOTAL |  | 34.9
COMP. 19 - DPE | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
34641 | Caixa inspecao em concreto para aterramento e para raios diametro = 300 mm | und | 1 | 68.66 | 68.66
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 13.21 | 19.82
|  |  | TOTAL |  | 88.48
COMP. 20 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 008 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 6 | 2.14 | 12.84
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 19.18 | 5.18
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 15.57 | 4.2
|  |  | TOTAL |  | 119.1
COMP. 21 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39446 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40A, tipo AC | und | 1 | 98.25 | 98.25
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 2 | 0.41 | 0.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 19.18 | 5.18
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 15.57 | 4.2
|  |  | TOTAL |  | 108.45
COMP. 22 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39467 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) | und | 1 | 67.51 | 67.51
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 1 | 0.41 | 0.41
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 1 | 2.14 | 2.14
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 19.18 | 1.27
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 15.57 | 1.03
|  |  | TOTAL |  | 72.36
COMP. 23 - DPE | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4336 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media | und | 2 | 2.42 | 4.84
379 | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | und | 2 | 0.47 | 0.94
995 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2 | m | 3 | 6.4 | 19.2
1019 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2 | m | 24 | 13.43 | 322.32
1091 | Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | und | 1 | 18.65 | 18.65
COTAÇÃO 008 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
2680 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2" , sem luva | m | 9 | 4.75 | 42.75
1893 | Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto | und | 2 | 1.89 | 3.78
3383 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | und | 1 | 18.7 | 18.7
3398 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao | und | 2 | 2.95 | 5.9
COTAÇÃO 009 | Poste de concreto duplo T, 200 kgf, h = 7 m | und | 1 | 325 | 325
COTAÇÃO 010 | Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | und | 1 | 90.58 | 90.58
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 6 | 19.18 | 115.08
88316 | Servente com encargos complementares | h | 6 | 13.21 | 79.26
|  |  | TOTAL |  | 1143.88
COMP. 24 - DPE | Tomada média de embutir (1 módulo), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 4.84 | 4.84
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 1 | 18.64 | 18.64
|  |  | TOTAL |  | 23.48
COMP. 25 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91947 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 4.27 | 4.27
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 2 | 18.64 | 37.28
|  |  | TOTAL |  | 41.55
COMP. 26 - DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.88 | 6.88
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 3 | 18.64 | 55.92
|  |  | TOTAL |  | 62.8
COMP. 27 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.88 | 6.88
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 4 | 18.64 | 74.56
|  |  | TOTAL |  | 81.44
COMP. 28 - DPE | Redução para Eletrocalha Perfurada (75 x 50)mm, com fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.183 | 19.18 | 3.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.183 | 15.57 | 2.85
COTAÇÃO 012 | REDUÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (75X50) X ALTURA 50MM | und | 1 | 6.7 | 6.7
COTAÇÃO 013 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 014 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 015 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 016 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 21.38
COMP. 29 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 19.18 | 1.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 15.57 | 0.98
COTAÇÃO 018 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 50x50x3000 mm | und | 0.33033 | 19.58 | 6.47
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE DIÂMETROS ≤ 40MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | m | 1 | 2.23 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 10.89
COMP. 30 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 19.18 | 1.75
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.091 | 15.57 | 1.42
COTAÇÃO 017 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,75x50 MM | und | 0.33033 | 15.34 | 5.07
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE DIÂMETROS ≤ 40MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | m | 1 | 2.23 | 2.23
|  |  | TOTAL |  | 10.47
COMP. 31 - DPE | TE horizontal 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 019 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 9.88 | 9.88
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 6 | 0.61 | 3.66
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 25.2 | 0.1 | 2.52
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 25.2 | 0.16 | 4.03
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 25.2 | 0.09 | 2.27
|  |  | TOTAL |  | 31.08
COMP. 32 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 020 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 12.17 | 12.17
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 6 | 0.61 | 3.66
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 25.2 | 0.1 | 2.52
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 25.2 | 0.16 | 4.03
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 25.2 | 0.09 | 2.27
|  |  | TOTAL |  | 33.37
COMP. 33 - DPE | Cotovelo Reto 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 19.18 | 3.61
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 15.57 | 2.93
COTAÇÃO 021 | COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM | und | 1 | 12.17 | 12.17
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 013 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 014 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 015 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 27.03
COMP. 34 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 75x50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 19.18 | 4.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 15.57 | 3.91
COTAÇÃO 023 | CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 8.78 | 8.78
COTAÇÃO 012 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 2 | 0.61 | 1.22
|  |  | TOTAL |  | 18.72
COMP. 35 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 19.18 | 3.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 15.57 | 2.49
COTAÇÃO 024 | TERMINAL PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50MM | und | 1 | 1.04 | 1.04
|  |  | TOTAL |  | 6.6
COMP. 36 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 19.18 | 3.07
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 15.57 | 2.49
COTAÇÃO 025 | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUDTO 3/4" PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | und | 1 | 1.02 | 1.02
|  |  | TOTAL |  | 6.58
COMP. 37 - DPE | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 60 mm (2"), aparente ,instalado em teto - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
2504 | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 2", parede de 1,20 mm | m | 1.05 | 10.35 | 10.87
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.1414 | 15.57 | 2.2
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.1414 | 19.18 | 2.71
91171 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015 | m | 1 | 2.81 | 2.81
|  |  | TOTAL |  | 18.59
COMP. 38 - DPE | PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA – ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS |  |  | UNID.= | m2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
00038181 | PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES | m2 | 1.05 | 138.58 | 145.51
87620 | ARGAMASSA 1:4 CIMENTO + AREIA – ESP. 2 a 3cm | m2 | 1.05 | 26.36 | 27.68
88262 | Montador | H | 0.5 | 18.89 | 9.45
88316 | Servente | H | 0.5 | 13.21 | 6.61
|  |  | TOTAL |  | 189.25
COMP. 39 - DPE | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ÁGUA |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 18.96 | 11.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 13.21 | 7.93
|  |  | TOTAL |  | 19.31
COMP. 40 - DPE | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA |  |  | UNIDADE ==> | UN
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.18 | 11.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 13.21 | 7.93
|  |  | TOTAL |  | 19.44
COMP. 41 - DPE | DESPESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CANTEIRO |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
72843 | Materiais Diversos Caminhão Basculante | tonxkm | 8967.4139 | 0.6 | 5380.45
72840 | Materiais Diversos Caminhão Carroceria | tonxkm | 24900.8558 | 0.47 | 11703.4
|  |  | TOTAL |  | 17083.85
OBS: Verificar memória de cálculo
COMP. 42 - DPE | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90777 | Engenheiro ou Arquiteto com encargos complementares 2 vezes/semana x 3 horas/dia x 7 meses | h | 224 | 69 | 15456
94295 | Mestre de Obras com encargos complementares - 40horas x 4semanas x 7meses | mês | 7 | 5903.33 | 41323.31
88326 | Vigia noturno com encargos complementares - 40horas x 4semanas x 7meses | mês | 7 | 3000.8811 | 21006.17
|  |  | TOTAL |  | 77785.48

## PB VII - Cotação
ANEXO PB VII - COTAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COTAÇÃO 001 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | M.I. Revestimentos Ltda. CNPJ 10.490.181/0001-35. Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 3º/4º/5º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320 |  | MEDIANA (R$)
Luminária embutir com aletas T8/T10 2x32/36/40W - fornecimento e instalação. | 148.99 | 85 | 121.07 |  | 121.07
COTAÇÃO 002 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | M.I. Revestimentos Ltda. CNPJ 10.490.181/0001-35. Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 3º/4º/5º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320 | MEDIANA (R$)
Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32/36/40W. | 130.4 | 81.46 | 95 | 118.25 | 106.63
COTAÇÃO 003 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Lâmpada tubular de LED T8 18W | 61.44 | 25.59 | 26.81 | 53.25 | 40.03
COTAÇÃO 004 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR |  | MEDIANA (R$)
Lâmpada de LED E27, Potência 40W. | 87 | 85.42 | 73.63 |  | 85.42
COTAÇÃO 005 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Lâmpada pequena de LED E27, Potência 15W. | 23.77 | 24.53 | 29.79 | 29 | 26.77
COTAÇÃO 006 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR |  |  |  | MEDIANA (R$)
Poste decorativo pintado, tipo com luminária, H=2440mm, potência até 40W, sem lâmpada. Tipo de lâmpada a ser usada: LED E27. | 211.99 |  |  |  | 211.99
COTAÇÃO 007 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | LOJA ELETRICA LIMITADA Av. Santos Dumont, 402 Bairro: Centro CEP: 30.111-040 - Belo Horizonte/MG Tel: (31) 3273-1000 CNPJ: 17.155.342/0001-83 |  | MEDIANA (R$)
Arandela retangular em aço e vidro. Dimensões: 190mm x 120mm x 95mm. Soquete E27, sem lâmpada. | 49.39 | 45 | 83.04 |  | 49.39
COTAÇÃO 008 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | 108.77 | 85 | 96.28 | 97.47 | 96.88
COTAÇÃO 009 | 1ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | PREMOL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 01.653.995/0001-52, Rua: Jorge cacapava nº100, Distrito Industrial - BOA VISTA/RR |  |  | MEDIANA (R$)
Poste de concreto duplo T, 200 kgf, h = 7 m | 350 | 300 |  |  | 325
COTAÇÃO 010 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | 96.37 | 84.79 | 81.19 | 98 | 90.58
COTAÇÃO 011 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | LOJA ELETRICA LIMITADA Av. Santos Dumont, 402 Bairro: Centro CEP: 30.111-040 - Belo Horizonte/MG Tel: (31) 3273-1000 CNPJ: 17.155.342/0001-83 |  | MEDIANA (R$)
Luminária de piso, LED, 10W. | 39.64 | 120 | 88.82 |  | 88.82
CABEAMENTO ESTRUTURADO
COTAÇÃO 012 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br |  | MEDIANA (R$)
Redução em aço galvanizado 75mm x 50mm. | 23.07 | 4.55 | 7.44 | 5.95 | 6.7
COTAÇÃO 013 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br |  | MEDIANA (R$)
Tala perfurada para emenda de eletrocalha em aço galvanizado 50mm. | 1.11 | 0.42 | 0.51 | 0.7 | 0.61
COTAÇÃO 014 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br |  | MEDIANA (R$)
Parafuso Cabeça lentilha, 1/4pol x 3/4pol. | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.1
COTAÇÃO 015 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Arruela simples 1/4pol. | 0.21 | 0.35 | 0.08 | 0.1 | 0.16
COTAÇÃO 016 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | MEDIANA (R$)
Porca sextavada 1/4pol. | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.09
COTAÇÃO 017 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Eletrocalha perfurada 75mm x 50mm x 3000m | 15.34 | 30.39 | 5.98 |  | 15.34
COTAÇÃO 018 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Eletrocalha perfurada 50mm x 50mm x 3000m | 13.16 | 26.77 | 26 | 5.13 | 19.58
COTAÇÃO 019 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
T horizontal 90° para eletrocalha 75mm x 50mm. | 8.62 | 11.61 | 9.88 |  | 9.88
COTAÇÃO 020 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
T horizontal 90° para eletrocalha 50mm x 50mm. | 7.46 | 10.47 | 13.86 | 15 | 12.17
COTAÇÃO 021 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Cotovelo Reto 90° 50mm x 50mm. | 3.11 | 6.05 | 7.89 | 5.79 | 5.92
COTAÇÃO 022 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Cotovelo Reto 90° 75mm x 50mm. | 4.06 | 6.6 | 6.8 |  | 6.6
COTAÇÃO 023 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Curva de inversão 75mm x 50mm. | 3.84 | 9.13 | 8.78 |  | 8.78
COTAÇÃO 024 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Terminal para elerocalha. | 1.04 | 1.77 | 0.67 |  | 1.04
COTAÇÃO 025 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Derivação de eletrocalha para eletroduto, 3/4 pol. | 1.02 | 1.21 | 0.91 |  | 1.02
ITENS DIVERSOS
COTAÇÃO 026 | 1ª Empresa | 2ª Empresa
UND | Alumínio Boa Vista LTDA-ME CNPJ:09.379.251/0001-01 End.: Av. São Sebastião, 1745 - Santa Tereza - CEP: 69314-152 - VALOR SÓ INSUMO + MÃO DE OBRA COMPOSIÇÃO 96115 | Gauger e Alves LTDA-ME CNPJ: 11.950.993/0001-89 End.: Av. São Sebastião, 1426 - Tancredo Neves - CEP: 69313-495 - VALOR INSUMO E MÃO DE OBRA |  |  | MEDIANA (R$)
Forro Modular em PVC 60x120cm, com estrutura de fixação em Laje | 72.92 | 95 |  |  | 83.96
COTAÇÃO 027 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | NOROESTE MANAUS, CNPJ: 18.918.142/0001-06, Av. Efigênio Sales nº 1800, Aleixo - Manaus (AM), Fone: 92-3303-9650 E-mail: marcos.silva@noroeste-am.com.br | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, MANAUS/AM, CNPJ: 92.753.268/0014-37 Av. Tefe nº 2573 Complemento A, Bairro: Raiz Fone: 92-2123-8200 E-mail: manaus@stemac.com.br | GENESyS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 12.114.056/0001-56, Matriz: Av. Nathan Xavier de Albuquerque, 1327, Lote Aguas Claras, Novo Aleixo, Manaus/AM, Fone: 92-3025-3804 |  | MEDIANA (R$)
GRUPO GERADOR | 55479 | 75600 | 62537 |  | 62537
COTAÇÃO 028 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Público Color, Boa Vista, CNPJ: 34.804.062/0001-78, Av. Mario Homem de Melo, 1355 Mecejana CEP: 69304-350. Telefone: (95) - 3224-6952 ou 99125-9067 | MGM gráfica, Boa Vista - RR, CNPJ: 04.948.442/0001-1, Av. Santos Dumont, nº 948. Telefone: (95) - 3224-2417 | Queiroz Gráfica e Comunicação Visual, CNPJ: 12.217.353/0001-27, Rua: Cecília Brasil, 767 - Centro. Telefone (95) 3623-3975 |  | MEDIANA (R$)
PLACA DA DEFENSORIA COM LETRAS ESCRITA "DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - BONFIM" | 8750.42 | 11375 | 6350 |  | 8750.42

## PB IX - BDI
ANEXO PB IX / A – CALCULO BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
| Risco |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Total | [6 empty] | 6.07%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
| Total | [6 empty] | 1.23%
Z | Lucro |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
| Total | [6 empty] | 7.4%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| ISS |  |  |  | 2% | 2.5% | 5% | 2.5%
| CPRB |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 10.65%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 29.07%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0607 | 0.0123 | 0.074 | -1
0.1065
BDI= | 1.0607 | 1.0123 | 1.074 | -1
0.8935
BDI= | 1.1532 | - 1
0.8935
BDI= | 1.2907 | - 1 |  | BDI= | 29.07%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX - BDI dif.
ANEXO PB IX / B – CALCULO BDI DIFERENCIADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DIFERENCIADO - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| Risco |  |  |  | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 4.78%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 0.85%
Z | Lucro |  |  |  | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
| Total | [6 empty] | 5.11%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| CPRB |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 8.15%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 20.93%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0478 | 0.0085 | 0.0511 | -1
0.0815
BDI= | 1.0478 | 1.0085 | 1.0511 | -1
0.9185
BDI= | 1.1107 | - 1
0.9185
BDI= | 1.2093 | - 1 |  | BDI= | 20.93%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX - Enc. Sociais
ANEXO PB IX / C – ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICIPIO DO BONFIM - DPE/RR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.07 | 0
B2 | Feriados | 5.08 | 0
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.47 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.32
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.13 | 17.07
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.68 | 4.31
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.83 | 2.9
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.71 | 3.57
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | TOTAL | 14.83 | 11.24
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.92 | 2.87
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36
D | TOTAL | 8.4 | 3.23
TOTAL (A+B+C+D) - % |  | 87.16 | 48.34
Obs: Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração