## PB III - Planilha Orçamentaria
ANEXO PB III - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
BASE: SINAPI RR JUNHO/2017 NÃO DESONERADO |  |  | PRAZO = 75 DIAS
CÓDIGO | ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1556.75
| I | ITENS INICIAIS
74209/001 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão encaminhando pela Defensoria Publica de Roraima, conforme especificações técnicas. | m2 | 5.18 | 300.53 | 1556.75
| 2 | PINTURAS |  |  |  | 15607.48
| I | REPINTURA DAS PAREDES EXISTENTES
COMP. 01 - DPE | 2.1 | Lixamento para retirar tinta existente | m2 | 638.0815 | 2.8 | 1786.63
88485 | 2.2 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 638.0815 | 1.66 | 1059.22
88497 | 2.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 638.0815 | 10.32 | 6585
88489 | 2.4 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 638.0815 | 9.68 | 6176.63
| 3 | INCÊNDIO |  |  |  | 1669.04
37539 | 3.1 | tipo S-3 (130/260MM) – material PVC- 2mm – fotoluminescente | und | 9 | 20 | 180
37539 | 3.2 | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente | und | 2 | 20 | 40
37539 | 3.3 | tipo S2-D (130/260MM) – material PVC – 2mm – fotoluminescente | und | 2 | 20 | 40
84665 | 3.4 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 2 | 17.93 | 35.86
37557 | 3.5 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 2 | 11.95 | 23.9
83635 | 3.6 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 4 | 217.89 | 871.56
COMP. 02 - DPE | 3.7 | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 12 | 39.81 | 477.72
| 4 | ELETRICO |  |  |  | 14304.48
| I | PONTOS DE UTILIZAÇÃO
COMP. 03 - DPE | 4.1 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 28 | 222.69 | 6235.32
COMP. 04 - DPE | 4.2 | Lâmpada multivapor metálico 150 W ovóide para uso na horizontal - fornecimento e instalação | und | 4 | 31.17 | 124.68
COMP. 05 - DPE | 4.3 | Reator para lâmpada vapor metalico até 400 w, alto fator de potencia, uso externo - fornecimento e instalação | und | 4 | 124.46 | 497.84
91992 | 4.4 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 6 | 28.7 | 172.2
92008 | 4.5 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 7 | 29.71 | 207.97
COMP. 06 - DPE | 4.6 | Troca do ponto de tomada das centrais de ar | und | 7 | 78.59 | 550.13
| II | ELETRODUTOS E CAIXAS
90447 | 4.7 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 13.9 | 5.21 | 72.42
90466 | 4.8 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 13.9 | 10.66 | 148.17
91854 | 4.9 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 13.9 | 6.66 | 92.57
91867 | 4.10 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 6.06 | 94.54
93009 | 4.11 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 6 | 13.52 | 81.12
COMP. 07 - DPE | 4.12 | Canaleta PVC 20x10mm - fornecimento e instalação | m | 18.2 | 3.77 | 68.61
90456 | 4.13 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 3 | 3.44 | 10.32
91941 | 4.14 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 3 | 7.3 | 21.9
83448 | 4.15 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 2 | 236.97 | 473.94
| III | CABOS
91926 | 4.16 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 135.3 | 2.82 | 381.55
91931 | 4.17 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 54.9 | 5.1 | 279.99
92982 | 4.18 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 21.2 | 7.07 | 149.88
92986 | 4.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 109.3 | 16.46 | 1799.08
| III | ATERRAMENTO
72254 | 4.20 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 9.6 | 30.47 | 292.51
COMP. 08 - DPE | 4.21 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | und | 4 | 36.49 | 145.96
COMP. 09 - DPE | 4.22 | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. | und | 3 | 90.49 | 271.47
| IV | ADEQUAÇÃO DOD QUADRO
93653 | 4.23 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 5 | 7.94 | 39.7
93654 | 4.24 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 4 | 8.43 | 33.72
93660 | 4.25 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 39.27 | 78.54
93661 | 4.26 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 40.24 | 241.44
93663 | 4.27 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.89 | 83.78
93669 | 4.28 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 52.95 | 52.95
COMP. 10 - DPE | 4.29 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 120.18 | 120.18
COMP. 11 - DPE | 4.30 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 63A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 116.35 | 116.35
COMP. 12 - DPE | 4.31 | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 109.53 | 109.53
COMP. 13 - DPE | 4.32 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 4 | 72.62 | 290.48
COMP. 14 - DPE | 4.33 | Adequação da entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A , inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 965.64 | 965.64
| 5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA) |  |  |  | 1911.63
90456 | 5.1 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 6 | 3.44 | 20.64
91941 | 5.2 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 6 | 7.3 | 43.8
COMP. 15 - DPE | 5.3 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.63 | 83.26
COMP. 16- DPE | 5.4 | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 62.84 | 125.68
COMP. 17 - DPE | 5.5 | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 81.48 | 162.96
COMP. 18 - DPE | 5.6 | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 39.9 | 11.34 | 452.47
COMP. 19 - DPE | 5.7 | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 2 | 35.13 | 70.26
COMP. 20 - DPE | 5.8 | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 9 | 27.3 | 245.7
COMP. 21 - DPE | 5.9 | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 3 | 19.72 | 59.16
COMP. 22 - DPE | 5.10 | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 4 | 7.23 | 28.92
COMP. 23 - DPE | 5.11 | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 7 | 7.21 | 50.47
90447 | 5.12 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15.6 | 5.21 | 81.28
90466 | 5.13 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 15.6 | 10.66 | 166.3
95745 | 5.14 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 14.84 | 231.5
93009 | 5.15 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 6.6 | 13.52 | 89.23
| 6 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 2321.28
COMP. 24 - DPE | 6.1 | Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm | m2 | 7.06 | 193.44 | 1365.69
COMP. 24 - DPE | 6.2 | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 4.94 | 193.44 | 955.59
| 7 | DIVERSOS |  |  |  | 16269.89
73948/011 | 7.1 | Limpeza Revestimento Cerâmico Piso | m2 | 231.3 | 18.94 | 4380.82
84125 | 7.2 | Limpeza Revestimento Cerâmico Parede Banheiro | m2 | 190.64 | 6.82 | 1300.16
COTAÇÃO 017 | 7.3 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - BONFIM, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 8750.42 | 8750.42
88316 | 7.4 | Limpeza Castelo D'água | und | 2 | 14.55 | 29.1
COTAÇÃO 018 | 7.5 | Limpeza da Fossa e Sumidouro | und | 1 | 1000 | 1000
73801/001 | 7.6 | Demolição Pisos banheiro Gabinetes | m2 | 7.28 | 21.82 | 158.85
83731 | 7.7 | Contrapiso Banheiro | m2 | 7.28 | 44.41 | 323.3
87249 | 7.8 | Revestimento Banheiro a cor de base deverá ser após a limpeza | m2 | 7.28 | 44.95 | 327.24
| 8 | BASE E ABRIGO PARA QUADRO GERADOR |  |  |  | 1386.07
89168 | 8.1 | Casa para quadro de transferência | m2 | 11.5 | 63.16 | 726.34
95241 | 8.2 | Piso casa do Gerador | m2 | 1 | 22.65 | 22.65
92544 | 8.3 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.68 | 21.78
94207 | 8.4 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 31.19 | 70.18
94990 | 8.5 | Base para gerador, concreto moldado in loco, espessura de 15cm. | m3 | 0.7 | 623.92 | 436.74
7156 | 8.6 | Ferragem base do gerador | m2 | 4.7 | 23.06 | 108.38
| 9 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA |  |  |  | 16260.69
COMP. 25 - DPE | 9.1 | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 100% | 104.11 | 104.11
COMP. 26 - DPE | 9.2 | Administração local da obra | und | 100% | 16156.58 | 16156.58
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 71287.31 |  | 71287.31 | 55026.62
PREÇO TOTAL (BDI 25,55%) |  |  |  |  | 89501.22 |  | 8950.122
| 10 | Equipamentos |  |  |  | 62537
COTAÇÃO 016 | 10.1 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 53/48 kVA - 42/38 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537 | 133824.31
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 62537
PREÇO TOTAL (BDI DIFERENCIADO 15,28%) |  |  |  |  | 72092.65 |  |  | 167921.2 | Desonerado
6327.33
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 161593.87
OBSERVAÇÕES: 1 - Os serviços de despesas indiretas da obra devem ser medidos e pagos conforme o pecentual de execução da obra e deve ser mostrado no boletim de medição.

## PB V - CURVA ABC
ANEXO PB V - CURVA ABC DOS PREÇOS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | PART. (%) | PART. ACUM. (%)
|  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 016 | Grupo Gerador, a diesesl, montado em contêiner, silenciado com potência mínima de 53/48 kVA - 42/38 kWe (Emergência / Principal), trifásico, com fator de potência 0,8, na tensão de 220 /127 V, 60Hz, ligado à rede de energia elétrica do prédio através de chave de transferência automática. | und | 1 | 62537 | 62537 | 46.73% | 46.73% | FAIXA A | 133824.31 | 133824.31
COMP. 26 - DPE | Administração local da obra | und | 1 | 16156.58 | 16156.58 | 12.07% | 58.8% |  | 133824.31 | 133824.31
COTAÇÃO 017 | Simbolo da Defensoria Pública com Letreiro com Letras aço inox (AISI 304), chapa num. 22, Recortado, H=20 cm - Dizeres: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - BONFIM, com letras em Aço Inox Chapa 22 - com fixação no local indicado pela Fiscalização | und | 1 | 8750.42 | 8750.42 | 6.539% | 65.34% |  | 133824.31 | 133824.31
88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m2 | 638.0815 | 10.32 | 6585 | 4.921% | 70.26% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 03 - DPE | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. | und | 28 | 222.69 | 6235.32 | 4.659% | 74.92% |  | 133824.31 | 133824.31
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | m2 | 638.0815 | 9.68 | 6176.63 | 4.615% | 79.54% |  | 133824.31 | 133824.31
73948/011 | Limpeza Revestimento Cerâmico Piso | m2 | 231.3 | 18.94 | 4380.82 | 3.274% | 82.81% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 24 - DPE | Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm | m2 | 12 | 193.44 | 2321.28 | 1.735% | 84.55% | FAIXA B | 133824.31 | 133824.31
92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,2kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 109.3 | 16.46 | 1799.08 | 1.344% | 85.89% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 01 - DPE | Lixamento para retirar tinta existente | m2 | 638.0815 | 2.8 | 1786.63 | 1.335% | 87.23% |  | 133824.31 | 133824.31
74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão encaminhando pela Defensoria Publica de Roraima, conforme especificações técnicas. | m2 | 5.18 | 300.53 | 1556.75 | 1.163% | 88.39% |  | 133824.31 | 133824.31
84125 | Limpeza Revestimento Cerâmico Parede Banheiro | m2 | 190.64 | 6.82 | 1300.16 | 0.9715% | 89.36% |  | 133824.31 | 133824.31
88485 | Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m2 | 638.0815 | 1.66 | 1059.22 | 0.7915% | 90.15% |  | 133824.31 | 133824.31
COTAÇÃO 018 | Limpeza da Fossa e Sumidouro | und | 1 | 1000 | 1000 | 0.7472% | 90.9% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 14 - DPE | Adequação da entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A , inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. | und | 1 | 965.64 | 965.64 | 0.7216% | 91.62% |  | 133824.31 | 133824.31
83635 | Extintores tipo Pó ABC (Fabricante ou Distribuidora deve ser credenciado no Corpo de Bombeiro do Estado) | und | 4 | 217.89 | 871.56 | 0.6513% | 92.27% |  | 133824.31 | 133824.31
89168 | Casa para quadro de transferência | m2 | 11.5 | 63.16 | 726.34 | 0.5428% | 92.81% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 06 - DPE | Troca do ponto de tomada das centrais de ar | und | 7 | 78.59 | 550.13 | 0.4111% | 93.23% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 05 - DPE | Reator para lâmpada vapor metalico até 400 w, alto fator de potencia, uso externo - fornecimento e instalação | und | 4 | 124.46 | 497.84 | 0.372% | 93.6% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 02 - DPE | Luminaria de Emergencia 60LED | und | 12 | 39.81 | 477.72 | 0.357% | 93.95% |  | 133824.31 | 133824.31
83448 | Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa | und | 2 | 236.97 | 473.94 | 0.3542% | 94.31% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 18 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. | m | 39.9 | 11.34 | 452.47 | 0.3381% | 94.65% |  | 133824.31 | 133824.31
94990 | Base para gerador, concreto moldado in loco, espessura de 15cm. | m3 | 0.7 | 623.92 | 436.74 | 0.3264% | 94.97% |  | 133824.31 | 133824.31
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 135.3 | 2.82 | 381.55 | 0.2851% | 95.26% |  | 133824.31 | 133824.31
87249 | Revestimento Banheiro a cor de base deverá ser após a limpeza | m2 | 7.28 | 44.95 | 327.24 | 0.2445% | 95.5% | FAIXA C | 133824.31 | 133824.31
83731 | Contrapiso Banheiro | m2 | 7.28 | 44.41 | 323.3 | 0.2416% | 95.74% |  | 133824.31 | 133824.31
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. | m | 29.5 | 10.66 | 314.47 | 0.235% | 95.98% |  | 133824.31 | 133824.31
72254 | Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalacao | m | 9.6 | 30.47 | 292.51 | 0.2186% | 96.2% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 13 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. | und | 4 | 72.62 | 290.48 | 0.2171% | 96.42% |  | 133824.31 | 133824.31
91931 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 54.9 | 5.1 | 279.99 | 0.2092% | 96.62% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 09 - DPE | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. | und | 3 | 90.49 | 271.47 | 0.2029% | 96.83% |  | 133824.31 | 133824.31
37539 | tipo S2-E (130/260MM) – material PVC - 2mm – fotoluminescente | und | 13 | 20 | 260 | 0.1943% | 97.02% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 20 - DPE | Cotovelo reto 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 9 | 27.3 | 245.7 | 0.1836% | 97.21% |  | 133824.31 | 133824.31
93661 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 6 | 40.24 | 241.44 | 0.1804% | 97.39% |  | 133824.31 | 133824.31
95745 | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 14.84 | 231.5 | 0.173% | 97.56% |  | 133824.31 | 133824.31
92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 7 | 29.71 | 207.97 | 0.1554% | 97.71% |  | 133824.31 | 133824.31
91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 6 | 28.7 | 172.2 | 0.1287% | 97.84% |  | 133824.31 | 133824.31
93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. | m | 12.6 | 13.52 | 170.35 | 0.1273% | 97.97% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 17 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 81.48 | 162.96 | 0.1218% | 98.09% |  | 133824.31 | 133824.31
73801/001 | Demolição Pisos banheiro Gabinetes | m2 | 7.28 | 21.82 | 158.85 | 0.1187% | 98.21% |  | 133824.31 | 133824.31
90447 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. | m | 29.5 | 5.21 | 153.7 | 0.1149% | 98.33% |  | 133824.31 | 133824.31
92982 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 21.2 | 7.07 | 149.88 | 0.112% | 98.44% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 08 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. | und | 4 | 36.49 | 145.96 | 0.1091% | 98.55% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 16- DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4"x4") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 62.84 | 125.68 | 0.09391% | 98.64% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 04 - DPE | Lâmpada multivapor metálico 150 W ovóide para uso na horizontal - fornecimento e instalação | und | 4 | 31.17 | 124.68 | 0.09317% | 98.73% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 10 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 120.18 | 120.18 | 0.0898% | 98.82% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 11 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 63A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 116.35 | 116.35 | 0.08694% | 98.91% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 12 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. | und | 1 | 109.53 | 109.53 | 0.08185% | 98.99% |  | 133824.31 | 133824.31
7156 | Ferragem base do gerador | m2 | 4.7 | 23.06 | 108.38 | 0.08099% | 99.07% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 25 - DPE | Despesas de transporte de materiais p/ o canteiro | und | 1 | 104.11 | 104.11 | 0.0778% | 99.15% |  | 133824.31 | 133824.31
91867 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. | m | 15.6 | 6.06 | 94.54 | 0.07064% | 99.22% |  | 133824.31 | 133824.31
91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4”), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 13.9 | 6.66 | 92.57 | 0.06917% | 99.29% |  | 133824.31 | 133824.31
93663 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.89 | 83.78 | 0.0626% | 99.35% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 15 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. | und | 2 | 41.63 | 83.26 | 0.06222% | 99.42% |  | 133824.31 | 133824.31
93660 | Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 2 | 39.27 | 78.54 | 0.05869% | 99.47% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 19 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. | und | 2 | 35.13 | 70.26 | 0.0525% | 99.53% |  | 133824.31 | 133824.31
94207 | Telha Fibrocimento | m2 | 2.25 | 31.19 | 70.18 | 0.05244% | 99.58% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 07 - DPE | Canaleta PVC 20x10mm - fornecimento e instalação | m | 18.2 | 3.77 | 68.61 | 0.05127% | 99.63% |  | 133824.31 | 133824.31
91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 9 | 7.3 | 65.7 | 0.04909% | 99.68% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 21 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 3 | 19.72 | 59.16 | 0.04421% | 99.72% |  | 133824.31 | 133824.31
93669 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. | und | 1 | 52.95 | 52.95 | 0.03957% | 99.76% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 23 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. | und | 7 | 7.21 | 50.47 | 0.03771% | 99.8% |  | 133824.31 | 133824.31
93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. | und | 5 | 7.94 | 39.7 | 0.02967% | 99.83% |  | 133824.31 | 133824.31
84665 | tipo E-17 (1000/1000MM)- PINTADA NO PISO com tinta epoxi, conforme detalhamento no respectivo projeto | m2 | 2 | 17.93 | 35.86 | 0.0268% | 99.86% |  | 133824.31 | 133824.31
93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. | und | 4 | 8.43 | 33.72 | 0.0252% | 99.88% |  | 133824.31 | 133824.31
90456 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 9 | 3.44 | 30.96 | 0.02313% | 99.91% |  | 133824.31 | 133824.31
88316 | Limpeza Castelo D'água | und | 2 | 14.55 | 29.1 | 0.02174% | 99.93% |  | 133824.31 | 133824.31
COMP. 22 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. | und | 4 | 7.23 | 28.92 | 0.02161% | 99.95% |  | 133824.31 | 133824.31
37557 | tipo E-5 ( diâmetro 150MM) – material PVC – 2mm –fotoluminescente | und | 2 | 11.95 | 23.9 | 0.01786% | 99.97% |  | 133824.31 | 133824.31
95241 | Piso casa do Gerador | m2 | 1 | 22.65 | 22.65 | 0.01693% | 99.98% |  | 133824.31 | 133824.31
92544 | Estrutura de cobertura | m2 | 2.25 | 9.68 | 21.78 | 0.01628% | 100% |  | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[9 empty] | 133824.31 | 133824.31
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## PB IV - Cronograma
ANEXO PB IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
ITEM | SERVIÇOS | 30D | 60D | 75D | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 1556.75
1556.75
2 | PINTURAS | 50% | 50% |  | 15607.48
|  | 7803.74 | 7803.74
3 | INCÊNDIO | 100% |  |  | 1669.04
1669.04
4 | ELÉTRICO | 60% | 20% | 20% | 14304.48
|  | 8582.69 | 2860.9 | 2860.9
5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA) | 100% |  |  | 1911.63
1911.63
6 | ACESSIBILIDADE | 100% |  |  | 2321.28
2321.28
7 | DIVERSOS | 15% | 75% | 10% | 16269.89
|  | 2440.48 | 12202.42 | 1626.99
8 | BASE E ABRIGO GRUPO GERADOR |  | 100% |  | 1386.07
1386.07
9 | GERADOR |  |  | 100% | 62537
62537
10 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA | 22.36% | 20.63% | 57.01% | 16260.69
|  | 3635.89 | 3354.58 | 9270.23
PERCENTUAL SIMPLES |  | 22.36% | 20.63% | 57.01% | 133824.31
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 22.36% | 42.99% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 29923.12 | 27607.96 | 76293.24
TOTAL ACUMULADO |  | 29923.12 | 57531.08 | 133824.31
OBSERVAÇÃO:

## PB VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO
ANEXO PB VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
0 - DADOS DA OBRA
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | AREA
AREA CONSTRUIDA | [5 empty] | 231.3
AREA TOTAL | [5 empty] | 918
1 - ITENS INICIAIS (M²)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | COMPRIM. | ALTURA |  | TOTAL
PLACA DA OBRA |  |  | 1.8 | 2.88 |  | 5.18
2 - PINTURA(M²)
DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTO | LADOS |  | TOTAL
EXTERNO
P1 | 10.58 | 2.9 | 6.9 | 1 |  | 23.78
P2 | 2 | 2.9 | 0 | 1 |  | 5.8
P3 | 5.275 | 6.25 | 2.7 | 1 |  | 30.27
P4 | 1.85 | 2.9 | 0 | 1 |  | 5.37
P5 | 4 | 2.9 | 0 | 1 |  | 11.6
P6 | 10 | 2.9 | 0 | 1 |  | 29
P7 | 20 | 2.9 | 6.36 | 1 |  | 51.64
P8 | 10 | 2.9 | 2.4 | 1 |  | 26.6
PILAR | 2 | 2.9 | 0 | 1 |  | 5.8
PLATIBANDA | 62.32 | 1.4 | 0 | 0 |  | 87.25
DETALHE DA COBERTURA | 9.78 | 1.8 | 0 | 2 |  | 35.2
CONTORNO LAJE HALL | 11.75 | 0.45 | 0 | 1 |  | 5.29
|  |  |  | TOTAL |  | 317.6
DISCRIMINAÇÃO | COMPRIM. | ALTURA | DESCONTO |  |  | TOTAL
INTERNO |  |  | PORTAS / JANELAS | PASTILHAS
Recepção | 38.52 | 2.9 | 15.51 |  |  | 96.198
Auditoio | 27.4 | 2.9 | 4.2 |  |  | 75.26
Banheiro Masculino | REVESTIMENTO ATÉ TETO
PNE | REVESTIMENTO ATÉ TETO
Lavanderia | REVESTIMENTO ATÉ TETO
Banheiro Feminino | REVESTIMENTO ATÉ TETO
Circulação | 16.12 | 2.9 | 5.04 |  |  | 41.708
Copa/Cozinha | REVESTIMENTO ATÉ TETO
Gabinete 01 | 20.59 | 2.9 | 5.64 |  |  | 54.071
W.C. | REVESTIMENTO ATÉ TETO
Gabinete 02 | 20.305 | 2.9 | 5.64 |  |  | 53.2445
W.C. 02 | REVESTIMENTO ATÉ TETO
0
|  |  |  | TOTAL |  | 320.4815
03 - INCENDIO
DISCRIMINAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE
PLACA S-3 |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 9
PLACA S2-E |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 2
PLACA S2-D |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 2
TIPO E-17 |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 2
PLACA E-5 |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 2
EXTINTORES PO ABC |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 4
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA |  | RETIRADO PROJETO |  |  |  | 12
6 - ACESSIBILIDADE
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QUANTIDADE |  | AREA UNID | TOTAL
Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL –ÁREA INTERNA - 25x25 cm |  |  | 113 |  | 0.0625 | 7.06
Fornecimento e assentamento de piso tátil ALERTA –ÁREA INTERNA – 25x25 cm |  |  | 79 |  | 0.0625 | 4.94
07 - BASE E ABRIGO PARA GERADOR E QUADRO DE TRANSFERENCIA
DISCRIMINAÇÃO |  | Comp. | altura | largura | Area (m²) | Volume
Casa Gerador |  | 4.6 | 2.5 |  | 11.5
Piso Casa Gerador |  |  |  |  | 1
Estrutura Cobertura e Telha |  | 1.5 |  | 1.5 | 2.25
Piso base gerador |  | 3.48 | 0.15 | 1.35 |  | 0.7
08 - DIVERSOS
DISCRIMINAÇÃO |  | COMP. | ALTURA | DESC. |  | TOTAL
Banheiro Masculino |  | 13.135 | 2.9 | 1.44 |  | 36.65
PNE |  | 6.9 | 2.9 | 1.44 |  | 18.57
Lavanderia |  | 6.6 | 2.9 | 1.44 |  | 17.7
Banheiro Feminino |  | 12.13 | 2.9 | 1.44 |  | 33.74
Copa/Cozinha |  | 14.11 | 2.9 | 1.44 |  | 39.48
W.C. 01 |  | 8.2 | 2.9 | 1.62 |  | 22.16
W.C. 02 |  | 8.2 | 2.9 | 1.44 |  | 22.34
|  |  |  | TOTAL |  | 190.64
Descrição | [5 empty] | m²
Demolição Piso | [5 empty] | 7.28
Contrapiso | [5 empty] | 7.28
Revestimento Cerâmico | [5 empty] | 7.28
2 - TRANSPORTE DE MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO (UNIDADE) | QUANT. | COMPOSI. | CONSUMO | TOTAL | PESO ESPECÍF. (KG/UND) | PESO TOTAL (TON)
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | 638.08 | MASSA CORRIDA | 0.0489 | 31.2 | 31,45Kg/Unid | 0.98
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos (COR APROVADA pela fiscalização) | 638.08 | TINTAS | 0.33 | 210.5664 | 1,14Kg/l | 0.24
|  |  |  | TOTAL |  | 1.22
|  |  | Distância até Caracaraí |  | 139.9 | km
|  |  |  | tonxkm |  | 170.678

## PB VIII - Comp. Auxiliares
ANEXO PB VIII - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS AUXILIARES
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
COMP. 01 - DPE | LIXAMENTO DE PAREDE 1 DEMÃO |  |  | UNID.= | M2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UND | 0.3 | 0.36 | 0.11
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.185 | 14.55 | 2.69
|  |  | TOTAL |  | 2.8
COMP. 02 - DPE | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0038774 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 60 LEDS | un | 1 | 28 | 28
21127 | FITA ISOLANTE -19mmx5m | ROLO | 0.1 | 1.89 | 0.19
88264 | Eletricista | H | 0.3 | 21.45 | 6.44
88247 | Ajudante Especializado | H | 0.3 | 17.28 | 5.18
|  |  | TOTAL |  | 39.81
COMP. 03 - DPE | Luminária de sobrepor com aletas T8/T10 2x18W LED - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 001 | Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32x36x40W | und | 1 | 106.63 | 106.63
COTAÇÃO 002 | Lampada Tubular LED 18W | und | 2 | 40.03 | 80.06
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 21.45 | 21.45
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 14.55 | 14.55
|  |  | TOTAL |  | 222.69
COMP. 04 - DPE | Lâmpada multivapor metálico 150 W ovóide para uso na horizontal - fornecimento e instalação |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39376 | Lâmpada vapor metalico ovoide 150 w, base e27/e40 | und | 1 | 19.55 | 19.55
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 21.45 | 6.44
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 17.28 | 5.18
|  |  | TOTAL |  | 31.17
COMP. 05 - DPE | Reator para lâmpada vapor metalico até 400 w, alto fator de potencia, uso externo - fornecimento e instalação |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39374 | Reator interno/integrado para lampada vapor metalico 400 w, alto fator de potencia | und | 1 | 79.2 | 79.2
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 21.45 | 12.87
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 17.28 | 10.37
|  |  | TOTAL |  | 102.44
COMP. 06 - DPE | Troca do ponto de tomada das centrais de ar |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
85416 | Remoção de tomadas ou interruptores elétricos | und | 1 | 13.54 | 13.54
85407 | Remoção de fiação elétrica | m | 1 | 9.91 | 9.91
91993 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 1 | 29.92 | 29.92
91939 | Caixa retangular 4” x 2” alta (2 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | und | 1 | 21.78 | 21.78
90456 | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2) | und | 1 | 3.44 | 3.44
|  |  | TOTAL |  | 78.59
COMP. 07 - DPE | Canaleta PVC 20x10mm - fornecimento e instalação |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 005 | Canaleta PVC, 2000x20x10mm | m | 1.1 | 2.45 | 2.7
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.05 | 21.45 | 1.07
|  |  | TOTAL |  | 3.77
COMP. 08 - DPE | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
3383 | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | und | 1 | 18.7 | 18.7
425 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de10 a 50 mm² | und | 1 | 2.3 | 2.3
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 21.45 | 8.58
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.4 | 17.28 | 6.91
|  |  | TOTAL |  | 36.49
COMP. 09 - DPE | Caixa inspeção em concreto, com tampa para aterramento diametro = 300 mm - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
34641 | Caixa inspecao em concreto para aterramento e para raios diametro = 300 mm | und | 1 | 68.66 | 68.66
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.5 | 14.55 | 21.83
|  |  | TOTAL |  | 90.49
COMP. 10 - DPE | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
COTAÇÃO 003 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 6 | 2.14 | 12.84
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 21.45 | 5.79
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 17.28 | 4.67
|  |  | TOTAL |  | 120.18
COMP. 11 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 63A, 30mA - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39447 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 63A, tipo AC | und | 1 | 105.07 | 105.07
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 2 | 0.41 | 0.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 21.45 | 5.79
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 17.28 | 4.67
|  |  | TOTAL |  | 116.35
COMP. 12 - DPE | Dispositivo DR, bipolar, corrente nominal de 40A, 30mA - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39446 | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 mA, corrente de 40A, tipo AC | und | 1 | 98.25 | 98.25
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 2 | 0.41 | 0.82
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 21.45 | 5.79
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.27 | 17.28 | 4.67
|  |  | TOTAL |  | 109.53
COMP. 13 - DPE | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
39467 | Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente maxima de 45kA (tipo AC) | und | 1 | 67.51 | 67.51
1571 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 | und | 1 | 0.41 | 0.41
1579 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | und | 1 | 2.14 | 2.14
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 21.45 | 1.42
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.066 | 17.28 | 1.14
|  |  | TOTAL |  | 72.62
COMP. 14 - DPE | Adequação da entrada de energia elétrica aérea trifásica 100 A , inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4336 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao media | und | 2 | 2.42 | 4.84
379 | Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm | und | 2 | 0.47 | 0.94
995 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2 | m | 3 | 6.4 | 19.2
1019 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 35 mm2 | m | 40 | 13.43 | 537.2
COTAÇÃO 003 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A | und | 1 | 96.88 | 96.88
COTAÇÃO 004 | Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | und | 1 | 90.58 | 90.58
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 6 | 21.45 | 128.7
88316 | Servente com encargos complementares | h | 6 | 14.55 | 87.3
|  |  | TOTAL |  | 965.64
COMP. 15 - DPE | Tomada baixa de embutir (2 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 2") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91947 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 4.35 | 4.35
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 2 | 18.64 | 37.28
|  |  | TOTAL |  | 41.63
COMP. 16- DPE | Tomada baixa de embutir (3 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.92 | 6.92
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 3 | 18.64 | 55.92
|  |  | TOTAL |  | 62.84
COMP. 17 - DPE | Tomada baixa de embutir (4 módulos), RJ-45 Cat5e, incluindo suporte e placa (4" x 4") - fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
91951 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" baixo (0,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 6.92 | 6.92
38104 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) | und | 4 | 18.64 | 74.56
|  |  | TOTAL |  | 81.48
COMP. 18 - DPE | Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, inclusive emenda e fixação, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 21.68 | 1.37
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.063 | 17.28 | 1.09
COTAÇÃO 010 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 50x50x3000 mm | und | 0.33033 | 19.58 | 6.47
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE DIÂMETROS ≤ 40MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE | m | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  | TOTAL |  | 11.34
COMP. 19 - DPE | Tê Horizontal 90̊ para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 21.45 | 5.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 17.28 | 4.34
COTAÇÃO 011 | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM | und | 1 | 12.17 | 12.17
COTAÇÃO 006 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 6 | 0.61 | 3.66
COTAÇÃO 007 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 25.2 | 0.13 | 3.28
COTAÇÃO 008 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 25.2 | 0.16 | 4.03
COTAÇÃO 009 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 25.2 | 0.09 | 2.27
|  |  | TOTAL |  | 35.13
COMP. 20 - DPE | Cotovelo Reto 90º para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm, fornecimento e instalação. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 21.45 | 4.03
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.188 | 17.28 | 3.25
COTAÇÃO 012 | COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50X50MM | und | 1 | 11.7 | 11.7
COTAÇÃO 006 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 4 | 0.61 | 2.44
COTAÇÃO 007 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA ¼” X ¾” | und | 16.8 | 0.1 | 1.68
COTAÇÃO 008 | ARRUELA SIMPLES ¼” | und | 16.8 | 0.16 | 2.69
COTAÇÃO 009 | PORCA SEXTAVADA ¼” | und | 16.8 | 0.09 | 1.51
|  |  | TOTAL |  | 27.3
COMP. 21 - DPE | Curva de inversão para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50x50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 21.45 | 5.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.251 | 17.28 | 4.34
COTAÇÃO 015 | CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 75X50MM | und | 1 | 8.78 | 8.78
COTAÇÃO 006 | TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA | und | 2 | 0.61 | 1.22
|  |  | TOTAL |  | 19.72
COMP. 22 - DPE | Terminal para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado 50mm. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 21.45 | 3.43
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 17.28 | 2.76
COTAÇÃO 013 | TERMINAL PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 50MM | und | 1 | 1.04 | 1.04
|  |  | TOTAL |  | 7.23
COMP. 23 - DPE | Derivação para eletroduto 3/4" para Eletrocalha Perfurada em Aço Galvanizado. |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 21.45 | 3.43
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 17.28 | 2.76
COTAÇÃO 014 | DERIVAÇÃO PARA ELETRODUDTO 3/4" PARA ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | und | 1 | 1.02 | 1.02
|  |  | TOTAL |  | 7.21
COMP. 24 - DPE | PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA – ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS |  |  | UNID.= | m2
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
00038181 | PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, CORES | m2 | 1.05 | 138.58 | 145.51
87620 | ARGAMASSA 1:4 CIMENTO + AREIA – ESP. 2 a 3cm | m2 | 1.05 | 27.45 | 28.82
88262 | Montador | H | 0.5 | 21.12 | 10.56
88239 | Servente | H | 0.5 | 17.09 | 8.55
|  |  | TOTAL |  | 193.44
COMP. 25 - DPE | DESPESAS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O CANTEIRO |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
72843 | Materiais Diversos | tonxkm | 170.678 | 0.61 | 104.11
|  |  | TOTAL |  | 104.11
OBS: Verificar memória de cálculo
COMP. 26 - DPE | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  | UNID.= | UND
CÓD. SINAPI | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
90777 | Engenheiro ou Arquiteto com encargos complementares | h | 32 | 79.78 | 2552.96
90780 | Mestre de Obras com encargos complementares | h | 174 | 39.19 | 6819.06 | 5903.33
88326 | Vigia noturno com encargos complementares | h | 349 | 19.44 | 6784.56 | 6001.76
|  |  | TOTAL |  | 16156.58

## PB VII - Cotações
ANEXO PB VII - COTAÇÃO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COTAÇÃO 001 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | M.I. Revestimentos Ltda. CNPJ 10.490.181/0001-35. Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 717, 3º/4º/5º andares, Bairro Centro, Curitiba, Paraná. CEP 80020-320 | MEDIANA (R$)
Luminária sobrepor com aletas T8/T10 2x32/36/40W. | 130.4 | 81.46 | 95 | 118.25 | 106.63
COTAÇÃO 002 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Lâmpada tubular de LED T8 18W | 61.44 | 25.59 | 26.81 | 53.25 | 40.03
COTAÇÃO 003 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação. | 108.77 | 85 | 96.28 | 97.47 | 96.88
COTAÇÃO 004 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Caixa de medição, para medição direta, padrão Eletrobrás Distribuição Roraima | 96.37 | 84.79 | 81.19 | 98 | 90.58
COTAÇÃO 005 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | LM SGUARIO E SILVA & CIA LTDA CNPJ: 05.950.456/0001-36 End.: Glaycon de Paiva, 2609 - São Vicente - CEP: 69.303-340 - BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR |  | MEDIANA (R$)
Canaleta PVC, 2000x20x10mm | 2.89 | 4.9 | 5.59 |  | 4.9
CABEAMENTO ESTRUTURADO
COTAÇÃO 006 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Tala perfurada para emenda de eletrocalha em aço galvanizado 50mm. | 1.11 | 0.42 | 0.51 | 0.7 | 0.61
COTAÇÃO 007 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Parafuso Cabeça lentilha, 1/4pol x 3/4pol. | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.1
COTAÇÃO 008 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASTELÃO COM. MAT. DE CONST. LTDA CNPJ:01.268.775/0001-05 End.: Mário H. de Melo, 5088 - Caimbé - CEP: 69.312-000 BOA VISTA/RR | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASMOL - COM. SERV. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 13.085.476/0001-14 End.: Av. Surumu, 2099 - Mecejana - CEP: 69.304-555 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Arruela simples 1/4pol. | 0.21 | 0.35 | 0.08 | 0.1 | 0.16
COTAÇÃO 009 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | CASA DO ELETRICISTA COM. E CONST. LTDA CNPJ: 84.012.418/0001-09 End.: Av. Venezuela, 2127 - Liberdade - CEP: 69.309-005 - BOA VISTA/RR | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | MEDIANA (R$)
Porca sextavada 1/4pol. | 0.2 | 0.07 | 0.1 | 0.04 | 0.09
COTAÇÃO 010 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Eletrocalha perfurada 50mm x 50mm x 3000m | 13.16 | 26.77 | 26 | 5.13 | 19.58
COTAÇÃO 011 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312-318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
T horizontal 90° para eletrocalha 50mm x 50mm. | 7.46 | 10.47 | 13.86 | 15 | 12.17
COTAÇÃO 012 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa | 4ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br | MEDIANA (R$)
Cotovelo Reto 90° 50mm x 50mm. | 3.11 | 6.05 | 7.89 | 5.79 | 5.92
COTAÇÃO 013 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Terminal para elerocalha. | 1.04 | 1.77 | 0.67 |  | 1.04
COTAÇÃO 014 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Derivação de eletrocalha para eletroduto, 3/4 pol. | 1.02 | 1.21 | 0.91 |  | 1.02
COTAÇÃO 015 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | MAXTIL - CNPJ.: 07.265.878/0003-60 - Unidade Fabril São Paulo - Rua Rosa Mafei, 445 – Bonsucesso – Cep: 07177-110 – Guarulhos - SP - Tel. (11) 2631-9090 | PERFIL DUTO - CNPJ: 10.714.334/0001-80- Rua Elizabeth Koller, 201 – Itupeva- SP - Cep: 13295-000 - Telefone de contato: (11) 4230-1860 (11) 4230-1866, comercial@perfilduto.com.br | REAL PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCRIO LTDA - CNPJ: 69.179.448/0001-10 Av. Nossa Senhora do Ó, 955 - B. Limão - São Paulo/SP - Cep. 02715-000 Fone (11) 2134-0002 email:vendas@realperfil.com.br |  | MEDIANA (R$)
Curva de inversão 75mm x 50mm. | 3.84 | 9.13 | 8.78 |  | 8.78
COTAÇÃO 016 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | NOROESTE MANAUS, CNPJ: 18.918.142/0001-06, Av. Efigênio Sales nº 1800, Aleixo - Manaus (AM), Fone: 92-3303-9650 E-mail: marcos.silva@noroeste-am.com.br | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, MANAUS/AM, CNPJ: 92.753.268/0014-37 Av. Tefe nº 2573 Complemento A, Bairro: Raiz Fone: 92-2123-8200 E-mail: manaus@stemac.com.br | GENESyS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ: 12.114.056/0001-56, Matriz: Av. Nathan Xavier de Albuquerque, 1327, Lote Aguas Claras, Novo Aleixo, Manaus/AM, Fone: 92-3025-3804 |  | MEDIANA (R$)
GRUPO GERADOR | 55479 | 75600 | 62537 |  | 62537
COTAÇÃO 017 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Público Color, Boa Vista, CNPJ: 34.804.062/0001-78, Av. Mario Homem de Melo, 1355 Mecejana CEP: 69304-350. Telefone: (95) - 3224-6952 ou 99125-9067 | MGM gráfica, Boa Vista - RR, CNPJ: 04.948.442/0001-1, Av. Santos Dumont, nº 948. Telefone: (95) - 3224-2417 | Queiroz Gráfica e Comunicação Visual, CNPJ: 12.217.353/0001-27, Rua: Cecília Brasil, 767 - Centro. Telefone (95) 3623-3975 |  | MEDIANA (R$)
PLACA DA DEFENSORIA COM LETRAS ESCRITA "DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - BONFIM" | 8750.42 | 11375 | 6350 |  | 8750.42
COTAÇÃO 018 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Limpa Fossa Vapt Vupt CNPJ: 34.797.365/0001-00 Rua: Francisco Anacleto da Silva, nº:2902, Bairro: Jardim Equatorial Telefone: (95) 99111-2722 | Limpa Fossa Toletão CNPJ: 00.550.592/0001-15 Rua: Julio Pinto, nº:843, Bairro: Tancredo Neves Telefone: (95) 3627-0060 ou 3625-3651 | J. Castro Eda CNPJ:03.557.787/0001-85 Rua: Coronel Mota, nº:781, Bairro: Centro Telefone (95)99165-6173 |  | MEDIANA (R$)
LIMPEZA DE FOSSA E SUMIDOURO | 1500 | 1000 | 900 |  | 1000

## PB IX.A - BDI
ANEXO PB IX.A – CALCULO BDI
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
| Risco |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Total | [6 empty] | 6.07%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
| Total | [6 empty] | 1.23%
Z | Lucro |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
| Total | [6 empty] | 7.4%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| ISS |  |  |  | 2% | 4.5% | 5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 8.15%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 25.55%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0607 | 0.0123 | 0.074 | -1
0.0815
BDI= | 1.0607 | 1.0123 | 1.074 | -1
0.9185
BDI= | 1.1532 | - 1
0.9185
BDI= | 1.2555 | - 1 |  | BDI= | 25.55%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX.B - BDI Diferenciado
ANEXO PB IX.B – CALCULO BDI DIFERENCIADO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI DIFERENCIADO - Equipamentos
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
| Risco |  |  |  | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 4.78%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
| Total | [6 empty] | 0.85%
Z | Lucro |  |  |  | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
| Total | [6 empty] | 5.11%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| Total | [6 empty] | 3.65%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 15.28%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0478 | 0.0085 | 0.0511 | -1
0.0365
BDI= | 1.0478 | 1.0085 | 1.0511 | -1
0.9635
BDI= | 1.1107 | - 1
0.9635
BDI= | 1.1528 | - 1 |  | BDI= | 15.28%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB IX.C - Encargos Sociais
ANEXO PB IX.C - COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ENDEREÇO:Av Dr. Zany, Bairro: Santa Luzia
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.07 | 0
B2 | Feriados | 5.08 | 0
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.92 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.47 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.65 | 7.32
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | TOTAL | 47.13 | 17.07
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.68 | 4.31
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.83 | 2.9
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.71 | 3.57
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | TOTAL | 14.83 | 11.24
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.34 | 6.28
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | TOTAL | 17.84 | 6.66
TOTAL (A+B+C+D) - % |  | 116.6 | 71.77
Obs: **Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração