## PB IV - Cotações
ANEXO PB IV - COTAÇÃO
REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COTAÇÃO 001 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa |  | 4ª Empresa | 5ª Empresa
UND | PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 29.628.340/0001-43 Avenida Capitão Julio Bezerra, 1637 TEL: (95)991639030 | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991545454 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | MEDIANA (R$)
Luminária sobrepor com aletas T8/T10 c/ Comp. 60cm - Aluminio | 105.55 | 105.89 | 112.58 | 105.89
COTAÇÃO 002 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa |  | 4ª Empresa | 5ª Empresa
UND | https://www.americanas.com.br/produto/105511778?opn=YSMESP&sellerid=85014793000150&epar=bp_pl_00_go_todos-os-produtos_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=5cb006db49f937f6258de38d&o=5d43f59c6c28a3cb504a73f3&gclid=EAIaIQobChMImozn76eF7wIVUQSRCh1NzAwCEAQYAiABEgKPi_D_BwE, acesso 15/06/2021 | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | MEDIANA (R$)
Luminária sobrepor com aletas T8/T10 c/ Comp. 120cm - Aluminio | 226.18 | 138.42 | 250.71 | 226.18
COTAÇÃO 003 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa |  | 4ª Empresa | 5ª Empresa
UND | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 29.628.340/0001-43 Avenida Capitão Julio Bezerra, 1637 TEL: (95)991639030 | MEDIANA (R$) | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | F.A.M.MEDEIROS E MEDEIROS LTDA - PONTO DO ELETRICISTA CNPJ:19.511.687/0001-58 AVENIDA VENEZUELA, 1463, BAIRRO: LIBERDADE TELEFONE: (95) 9163-3377 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200
Lâmpada tubular de LED 9W | 12.13 | 24.82 | 13.45 | 13.45 | 21.19 | 18 | 21.19
COTAÇÃO 004 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 AV GAL ATAIDE TEIVE, 3197 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625-4020 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Lâmpada tubular de LED 20W | 17.71 | 22.39 | 17.5 | 17.71 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | F.A.M.MEDEIROS E MEDEIROS LTDA - PONTO DO ELETRICISTA CNPJ:19.511.687/0001-58 AVENIDA VENEZUELA, 1463, BAIRRO: LIBERDADE TELEFONE: (95) 9163-3377 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200
[5 empty] | 25.29 | 23 | 25.29
COTAÇÃO 005 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 29.628.340/0001-43 Avenida Capitão Julio Bezerra, 1637 TEL: (95)991639030 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
CANALETA PVC 20X20MM | 14.94 | 9.89 | 13.5 | 13.5 | ESTAÇÃO DA LUZ CNPJ 00.553.252/0001-48 AVENIDA BENTO BRASIL , 441, BAIRRO: CENTRO TELEFONE: (95) 32244013
13.5
COTAÇÃO 006 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
M | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 AV GAL ATAIDE TEIVE, 3197 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625- 4020 | PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 29.628.340/0001-43 Avenida Capitão Julio Bezerra, 1637 TEL: (95)991639030 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Cabo multiplex trifásico (quadruplex) aluminio 35mm² | 22.47 | 24 | 25.5 | 24 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. TEL: 3623-4231
16.77
COTAÇÃO 007 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 29.628.340/0001-43 Avenida Capitão Julio Bezerra, 1637 TEL: (95)991639030 | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625-4020 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Haste de aterramento em aço com 3,00m dn=5/8", revestida com baixa camada de cobre | 34.2 | 47.33 | 46.5 | 46.5
COTAÇÃO 008 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | L. M. SGUARIO E SILVA & CIA LTDA. CNPJ:05.950.456/0001-36 AVENIDA GLAYCON DE PAIVA , 2009, BAIRRO: SÃO VICENTE TEL: 3621-8200 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 AV GAL ATAIDE TEIVE, 3197 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625- 4020 | BW ELETRICA COMERCIAL LTDA CNPJ 29.815.600/0001-90 AVENIDA VENEZUELA , 1017, BAIRRO: PRICUMÃ TEL:(95)991653500 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar corrente nominal de 100A | 169.58 | 157.5 | 134.28 | 157.5 | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 RUA SOLON RODRIGUES PESSOA, 1430 BAIRRO: SANTA LUZIA TEL: 3623-4231 | F.A.M.MEDEIROS E MEDEIROS LTDA - PONTO DO ELETRICISTA CNPJ:19.511.687/0001-58 AVENIDA VENEZUELA, 1463, BAIRRO: LIBERDADE TELEFONE: (95) 9163-3377
[5 empty] | 132.36 | 120
DIVERSOS
COTAÇÃO 009 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 AV GAL ATAIDE TEIVE, 3197 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625-4020 | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312- 318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Metalon 20x20x6000mm (Espessura 0,90) | 45.01 | 53.82 | 49.99 | 49.99
COTAÇÃO 010 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | PAU BRASIL MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CNPJ:06.185.371/0001-71 AV GAL ATAIDE TEIVE, 3197 BAIRRO: BURITIS TEL: 3625-4020 | BRASFERRO - COM. IND. IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 84.054.329/0001-25 End.: Glaycon de Paiva, 2304 - Pricumã - CEP: 69.309-695 BOA VISTA/RR | VIMEZER FORNC. DE SERV. LTDA CNPJ: 10.159.093/0002-36 End.: Av. São Sebastião, 1647 - Santa Tereza - CEP: 69.312- 318 - BOA VISTA/RR | MEDIANA (R$)
Metalon 20x30x6000mm (Espessura 0,90) | 57 | 68.2 | 66 | 66
COTAÇÃO 011 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Limpa Fossa Toletão CNPJ: 00.550.592/0001-15 Rua: Julio Pinto, nº:843, Bairro: Tancredo Neves Telefone: (95)3625-3651 | J. Castro Eda CNPJ:03.557.787/0001-85 Rua: Coronel Mota, nº:781, Bairro: Centro Telefone (95)99165- 6173 |  | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Caminhão Limpa Fossa | 1800 | 1397.25 |  | 1598.625
COTAÇÃO 012 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Bravo Locações e Serviços LTDA. CNPJ: 30.861.953/0001-05 Rua: Getulio Vargas, N°4423, Bairro: Sao Pedro Telefone: 98106-7777 | Loc Obra Locadora de Equipamentos LTDA. CNPJ: 14.890.659/0001-75 Avenida Forte São Joaquiim, 166, Bairro: São Francisco. Telefone:3623-2819 | Casa do Construtor - Aluguel de Equipamentos. CNPJ: 17.220.433/0001- 16. Av: Major Williams nº 1775A, Bairro: Centro, Telefone: 3624-2772 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Container para guardar material | 350 | 350 | 290 | 350
COTAÇÃO 013 | 1ª Empresa | 2ª Empresa | 3ª Empresa
UND | Serralheria Gomes, CPNJ: 02.100.295/0001-46 Rua Pacu, 362 - Santa Tereza II. Telefone: (95) 99114-2206 | Metalúrgica Comercial Ferro Norte CNPJ: 10.387.136/0001-50 Avenida Ataide Teive, 4509, Bairro: Asa Branca Telefone: (95) 3626-2427 | 3D Serralheria Av Princesa Isabel, 2008, Bairro: Jardim Floresta, Telefone: (95) 99121-0543 | MEDIANA (R$) | 4ª Empresa | 5ª Empresa
Lixeira para ambiente externa, material metálico. (50x60x40) CxLxA | 350 | 350 | 350 | 350

## PB II - Cronograma
ANEXO PB II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
ITEM | SERVIÇOS | 30D | 60D | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 588.28
588.28
2 | PINTURAS | 50% | 50% | 12948.59
|  | 6474.3 | 6474.3
3 | INCÊNDIO | 100% |  | 1397.64
1397.64
4 | ELÉTRICO | 45% | 55% | 23196.17
|  | 10438.28 | 12757.89
5 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONE E LÓGICA) | 100% |  | 344.56
344.56
6 | ACESSIBILIDADE | 70% | 30% | 1306.48
|  | 914.54 | 391.94
7 | ESQUADRIAS | 25% | 75% | 9354.12
|  | 2338.53 | 7015.59
8 | COBERTURA | 40% | 60% | 6065.44
|  | 2426.18 | 3639.26
9 | MURO | 40% | 60% | 29885.5
|  | 11954.2 | 17931.3
10 | DIVERSOS |  | 100% | 6926.57
6926.57
11 | ABRIGO PARA QUADRO GERADOR | 60% | 40% | 2047.96
|  | 1228.78 | 819.18
12 | DESPESAS INDIRETAS DA OBRA | 40.58% | 59.42% | 19199.02
|  | 7790.96 | 11408.06
PERCENTUAL SIMPLES |  | 40.52% | 59.48% | 113260.33
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 40.52% | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 45893.09 | 67367.24
TOTAL ACUMULADO |  | 45893.09 | 113260.33
OBSERVAÇÃO:

## PB VI.A - BDI
ANEXO PB VI.I – CALCULO BDI
REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - Construção de Edificação
DISCRIMINIAÇÃO |  |  |  |  | Índices |  |  | ÍNDICE ADOTADO
[5 empty] | 1º quartil | médio | 3º quartil
X | Administração Central |  |  |  | 3% | 4% | 5.5% | 4%
| Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
| Risco |  |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.27%
| Total | [6 empty] | 6.07%
Y | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.23%
| Total | [6 empty] | 1.23%
Z | Lucro |  |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
| Total | [6 empty] | 7.4%
I | Tributos (totais)
| COFINS |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
| PIS |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| ISS |  |  |  | 2% | 2.25% | 5% | 2.25%
| CPRB |  |  |  | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
| Total | [6 empty] | 10.4%
% DE BDI A SER UTILIZADO = | [7 empty] | 28.71%
LEGENDA |  |  |  |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
X = | Despesas indiretas (exceto tributos e despesas financeiras)
Y = | Despesas financeiras
Z = | Lucro
I = | Taxa representativa da incidência de impostos
BDI= | (1+X) x | (1+Y) x | (1+Z) | -1
(1 - I)
BDI= | 0.0607 | 0.0123 | 0.074 | -1
0.104
BDI= | 1.0607 | 1.0123 | 1.074 | -1
0.896
BDI= | 1.1532 | - 1
0.896
BDI= | 1.2871 | - 1 |  | BDI= | 28.71%
Obs: Os valores máximos e mínimos foram adotados conforme orientação do ACÓRDÃO 2622/2013 – TCU – Plenário.
*Fórmula orientada pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo final do BDI
**Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração

## PB VI.C - Encargos Sociais
ANEXO PB VI.II - ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO
REFORMA DO PRÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA NO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - DPE/RR
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.07 | 0
B2 | Feriados | 5.07 | 0
B3 | Auxílio Enfermidade | 0.88 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.95 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.5 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.11 | 6.93
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 46.52 | 16.66
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.72 | 4.36
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.5 | 3.42
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4 | 3.05
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.37
C | TOTAL | 14.83 | 11.3
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.82 | 2.8
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.3 | 3.17
TOTAL (A+B+C+D) - % |  | 86.45 | 47.93
Obs: **Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional colocar os encargos conforme seu cadastramento no sistema e comprovar essa faixa utilizada para a Administração